TECHNICAL PLANNING  /  技术规划

职业技能等级认定
信息管理系统升级

技术开发功能清单
产品架构与技术架构

V0.1  ·  需求拆解与架构规划评审稿

规划范围 围绕题库开发、题库管理、无纸化理论考试及原系统集成，覆盖实操移动评分、电子书资源、统计分析、安全保密与实施交付。

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据文件 | 《技术协议（招标文件）.docx》，第一部分“技术要求”，共24页 |
| 本版成果 | 134项开发功能 · 31项非功能/交付约束 · 16项待确认事项 |
| 配套工作簿 | 开发功能清单、约束与验收、条款追溯、待确认事项、实施路线 |
| 适用用途 | 需求评审、工作包拆分、原型与详细设计输入；不替代合同、正式需求规格或测评结论 |
| 版本日期 | 2026年9月20日 |
| 状态 | 待甲方业务、技术、保密与项目管理相关方联合评审 |

本文件只以所附协议为合同需求来源。协议未附的规程正文、接口规范、现网配置与数据规模，不作已知事实或已获批准处理。

SCOPE & TRACEABILITY

# 01  编制口径与成果导航

先形成开发功能清单，再据此确定产品边界、业务流程、技术分层、数据主责、接口与部署策略。协议明确要求、工程设计细化和依赖外部条件的能力分别标识，避免将架构建议误写成新增合同承诺。

| 标识 | 本文件含义 |
| --- | --- |
| 协议要求 | 协议明确提出的功能或约束；开发范围为条款的工程化拆解，最终验收仍以协议及双方批准文件为准。 |
| 设计细化 | 为实现协议目标提出的实现机制，例如组织映射、统一待办、作答回执、接口幂等。需要设计评审，不是协议逐字原文。 |
| 条件能力 | 协议中的条件性能力，例如“可对接公安系统身份验证接口”；必须取得真实授权和接口条件后实施。 |
| P0 / P1 | 建议实现顺序，不是合同等级。P0为核心链路、基础或高风险前置；P1为后续完善。两类协议内要求均须在合同范围内完成。 |
| ★条款 | 保留源协议的关键条款属性，不能以优先级、终端降级或技术建议替代。 |

## 功能分组与编号

| 分组 | 编号范围 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 统一工作台与基础管理 | G-01—G-12 | 12 |
| 题库开发 | D-01—D-22 | 22 |
| 题库管理与组卷 | B-01—B-27 | 27 |
| 考试组织与考生端 | E-01—E-28 | 28 |
| 阅卷与核分 | M-01—M-15 | 15 |
| 统计分析与档案 | A-01—A-09 | 9 |
| 数据对接与集成 | I-01—I-11 | 11 |
| 安全与运行支撑 | S-01—S-10 | 10 |

阅读顺序：第02节基线边界 → 第03节功能清单 → 第04节产品架构 → 第05节技术架构 → 第06节实施与验收 → 第07节待确认事项。完整117项来源条款/章节追溯条目见配套工作簿，不将“列入规划”视为“验收通过”。

BASELINE

# 02  项目边界与关键约束

## 协议确定的建设边界

在集团现有职业技能等级认定信息管理系统上升级，不另建脱离原系统的第二套考务主系统。建设理论/技能题库开发、理论/技能题库管理和无纸化理论考试；以统一工作台连接原考务、员工信息及成绩回传。

| 边界 | 本版处理方式 |
| --- | --- |
| 理论与技能 | 无纸化考试主范围为理论考试；技能业务包括题库、现场考核试卷、移动评分和总分汇总，不扩展为虚拟仿真实操考试。 |
| 母库、子库、通用库 | 两类开发/管理体系均保留三类题库分类；1+X+Y组卷归属、授权、比重待业务规则确认。 |
| 资源交付 | 不少于500本正版中文电子书是独立资源交付项，不仅是电子书上传功能，也不默认接入公网书城。 |
| 既有系统 | 保留原有业务连续性。协议未列的报名、证书、培训运营等功能，不作为本次新增开发承诺。 |
| 数据和施工 | 乙方仅用模拟数据在公司外原型环境开发；甲方负责实际编译、测试、部署与真实数据操作。现场职责须与驻厂要求联合确认。 |
| 授权与容量 | 永久、不限用户点数和并发数、扩容服务器不收费属于软件授权要求；不等于任何硬件资源下物理吞吐无限。 |

## 必须先解决的四类架构门槛

安全边界：明确系统定级/密级、保密测评范围与允许的终端、网络、接口。移动和异地使用不可绕过“不得安装无线数据传输模块与远程维护通信模块”。

兼容边界：保留IE8及以上兼容要求，同时对防切屏、防截屏、防录屏、软件与远控限制逐端实测；设备禁用Windows8、10、11及以上及其变种。

集成边界：人社公开题库的双向共享是协议要求，但接口、授权和网络尚未给出；不以本地演示或模拟接口替代真实联调验收。

业务边界：10余种题型的完整清单、国家与集团规范、主观题出分时点、评分/仲裁/组卷细则均需书面冻结。

依据：原协议第1—2、10—18、20—24页；主要指标1—5、2.1.1、2.2.11/18、2.3.3/6/10/13、2.4、4.3—9、9.1—7。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  统一工作台与基础管理（1/2）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 P0 | 统一工作台 集成题库开发、题库管理、无纸化考试和原考务入口，统一操作与业务衔接。 | 在统一入口完成授权功能跳转，原业务可连续使用。 | 主要指标1、4；功能概述；2.4.7 |
| G-02 P0 | 组织与账号映射 【设计细化】建立集团、机构、考点与人员账号映射，复用原系统已有组织身份，不另设独立主数据来源。 | 同一人员跨系统身份一致，停用与变更可同步验证。 | 2.1.14；2.4.3；2.4.7 |
| G-03 P0 | 角色与分级授权 配置命题、审核、终审、题库管理、阅卷等角色及分级访问权限。 | 逐角色测试可访问范围及越权阻断。 | 2.1.6；2.1.16；2.2.14 |
| G-04 P0 | 资源数据权限 【设计细化】按机构、工种、等级、科目、任务和资源授权范围约束试题、试卷访问。 | 接口与页面共同校验权限，越权查询和导出被拒绝。 | 2.1.16；2.2.14 |
| G-05 P0 | 统一任务待办 【设计细化】汇集命题、审核、入库、组卷、阅卷待办，保留任务来源与处理状态。 | 待办能进入对应任务，重复操作不产生重复业务记录。 | 2.1.3；2.1.12—13；2.4.7 |
| G-06 P0 | 职业工种与等级 维护职业工种、技能等级及其编码关系，支撑分层命题、题库和考核。 | 按工种和等级建立资源目录并约束选择范围。 | 2.1.2—3；2.2.4；2.2.16 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  统一工作台与基础管理（2/2）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-07 P0 | 科目体系管理 按工种与等级维护多层级科目，支持理论与技能业务统一管理。 | 科目层级可维护，被使用科目变更有影响提示。 | 2.1.2；2.1.12—13；2.2.3 |
| G-08 P0 | 知识结构管理 维护理论知识点层级、题目关联与知识结构，供命题和组卷使用。 | 试题可按知识点检索，结构调整保持关联可追溯。 | 2.2.3—4；2.2.19 |
| G-09 P0 | 专家信息库 维护专家基本信息、能力领域及历次任务表现，供命审和阅卷安排。 | 专家档案与任务记录关联，信息变更留痕。 | 2.1.6；2.1.12；2.3功能概述 |
| G-10 P0 | 专家授权管理 为专家分配科目、项目及命题、审核、终审职责，控制任务访问。 | 未授权专家不可访问试题；权限到期和回收可验证。 | 2.1.6；2.1.12—13 |
| G-11 P1 | 专家工作量统计 统计命题时间、命制量、退回数、通过率及历次综合表现。 | 按统一统计口径核对明细与汇总结果。 | 2.1.6；2.1.12 |
| G-12 P1 | 历史数据查询复用 统一查询历次任务与资源数据，支持授权范围内的历史调用。 | 历史记录可按条件查询并定位原任务和版本。 | 2.1.10；2.1.12—13；2.1.16 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  题库开发（1/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 P0 | 开发分类管理 在理论、技能开发中区分母题库、子题库和通用题库，明确任务归属。 | 三类资源均可建立开发任务并保持类别标识。 | 2.1总述 |
| D-02 P0 | 命题计划发布 依据国家职业标准或企业评价规范，按工种、等级和科目制定发布计划。 | 计划记录依据版本，任务与计划关联可查。 | 2.1.3 |
| D-03 P0 | 专家匹配与任务分配 按工种、等级、科目匹配专家资源并分配命题、审核任务。 | 匹配依据和分配结果可查看，任务量可跟踪。 | 2.1.3；2.1.6 |
| D-04 P0 | 标准开发流程 配置计划、任务分配、多轮审核、版本管理、入库等节点并自动流转。 | 节点条件、退回路径和各状态流转可演示。 | 2.1.3 |
| D-05 P0 | 专家在线接单 专家在线接收任务并进入项目负责、命制、审核等工作空间。 | 任务只对授权专家开放，接收与处理状态可查询。 | 2.1.4；2.1.13 |
| D-06 P0 | 题型模板配置 配置10余种题型的字段、校验与评分结构；协议示例之外的题型待确认。 | 冻结题型矩阵，逐题型验证字段、录入、审核、入库。 | 2.1.4；2.2.3 |
| D-07 P0 | 理论试题在线命制 按模板录入题干、选项、答案、解析等理论题内容。 | 必填校验生效，保存后内容及格式正确。 | 2.1.4；2.1.13 |
| D-08 P0 | 技能试题在线命制 录入实操步骤题、评分表题等，维护准备要求与评分标准。 | 题目与准备要求、考核要求、评分表关联完整。 | 2.1.4；2.2.11；2.2.16 |

题型口径：协议只举例单选、多选、判断、实操步骤、评分表等，未提供完整“10余种”名单。本版不擅自把其他题型设为协议必选。

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  题库开发（2/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-09 P0 | 在线协作与意见汇总 命审专家在线提出修改意见，并按试题和任务自动汇总。 | 意见可定位到试题，处理结果可查看。 | 2.1.5 |
| D-10 P0 | 内容重复比例检测 比较命审试题内容，输出重复比例及对应的疑似重复题。 | 固定样本可复测重复比例；匹配范围和计算口径可说明。 | 2.1.7 |
| D-11 P0 | 重复试题处置 支持完全重复题剔除及高度重复题调整优化，保留处置记录。 | 处置结果可追踪；高相似题不未经确认直接删除。 | 2.1.7 |
| D-12 P0 | 初审处理 执行初审、意见记录、退回修改和重新提交。 | 初审操作记录人员、时间与修改内容。 | 2.1.8 |
| D-13 P0 | 复审处理 对初审通过题目复审，记录意见并允许退回。 | 未经规定前置节点的题目不能直接通过复审。 | 2.1.8 |
| D-14 P0 | 终审处理 对复审通过题目终审，形成入库前审核结论。 | 终审结论及过程留痕，未通过题目不能直接入库。 | 2.1.8；2.1.13 |
| D-15 P1 | 任务特批 提供任务特批入口，具体触发条件、审批人和允许范围由甲方确认。 | 特批留痕并受权限约束，不默认绕过质量与保密控制。 | 2.1.13 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  题库开发（3/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-16 P0 | 审核后入库 对终审通过的试题执行任务入库并对接对应题库。 | 试题入库数量、版本与审核结论一致。 | 2.1.3—4；2.1.13—14 |
| D-17 P0 | 版本管理 保留题目版本和变更记录，关联开发、审核及入库信息。 | 新旧版本可辨识，历史引用能够定位到当时版本。 | 2.1.3；2.1.8—9 |
| D-18 P0 | 已入库试题修订 根据技术更新或政策调整发起修订，重新进入审核流程。 | 修订经审核后生效，不覆盖已使用试卷中的历史内容。 | 2.1.9 |
| D-19 P0 | 任务进度跟踪 实时查看计划、任务及各审核阶段进度，发现积压环节。 | 进度汇总与任务明细一致，可定位逾期和退回任务。 | 2.1.3；2.1.10；2.1.12 |
| D-20 P0 | 全生命周期溯源 记录试题创建、修改、审核、入库及修订操作。 | 由试题可追到操作者、时间、内容与任务来源。 | 2.1.8；2.1.10；2.1.13 |
| D-21 P1 | 历史任务管理 查询历次计划和任务，查看对应试题、审核记录与结果。 | 授权用户可还原历史任务及阶段处理记录。 | 2.1.12—13 |
| D-22 P1 | 命题成果统计导出 导出命题质量、专家绩效和计划完成情况等多维报表。 | 导出结果与统计页面一致，且受导出权限控制。 | 2.1.11—12 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  题库管理与组卷（1/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 P0 | 理论与技能库分类 分别管理理论、技能资源及母库、子库、通用库。 | 按业务类型与库类别检索、授权和使用资源。 | 2.2总述 |
| B-02 P0 | 结构化存储与唯一标识 按工种、等级、科目、知识点保存理论题，技能题按工种和等级组织。 | 每题有唯一标识，能定位目录和关联内容。 | 2.2.4；2.2.16 |
| B-03 P0 | 试题检索与查看 按授权范围查询题型、工种、等级、科目、知识点等条件并查看详情。 | 组合检索结果准确，未授权内容不被返回。 | 2.2总述；2.2.8；2.2.12 |
| B-04 P0 | 资源动态维护 新增、修改、删除试题、知识点和考评标准；已用资源按版本保留历史。 | 变更生效与历史追溯并存，不破坏历史考试记录。 | 2.1.9；2.2.19 |
| B-05 P1 | 技能题转移与批量操作 支持技能题查看、转移和批量维护。 | 批量操作可预览范围，结果可追溯。 | 2.2.12 |
| B-06 P0 | Word与Excel导入 按约定模板批量导入现有试题，减少重复录入。 | 已确认模板可导入，题干、答案与评分字段保持一致。 | 2.2.5 |
| B-07 P0 | 导入合规校验 校验格式、必填字段和引用关系，反馈错误条目供修正。 | 错误可定位到文件、题目和字段，失败条目不误入正式库。 | 2.2.5 |
| B-08 P0 | 比重表与组卷规则 维护知识点比重、题型、难度、分值及组卷约束。 | 规则可保存并被组卷与质量校验共同引用。 | 2.2.3；2.2.6—8；2.2.15 |
| B-09 P0 | 固定组卷 专家手动选择试题，配置题型、分值和难度生成固定试卷。 | 选题结果与成卷内容一致，总分与题量可核对。 | 2.2.6；2.2.8 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  题库管理与组卷（2/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-10 P0 | 随机组卷 按知识点覆盖度、题型分布和难度分布自动抽题。 | 生成结果逐项满足已确认的硬性组卷规则。 | 2.2.7 |
| B-11 P0 | 多套试卷生成 按比重和约束一次生成多套试卷，记录各套质量结果。 | 多套试卷均通过规则校验，失败原因明确。 | 2.2.7；2.2.15 |
| B-12 P0 | 跨科目组卷 支持从不同科目选题并统一核验试卷结构。 | 跨科目来源、题量、分值与授权范围可验证。 | 2.2.8 |
| B-13 P0 | 1+X+Y组卷 支持母库、子库、通用题库组合组卷，记录来源占比。 | 成卷能追溯三类题库来源且满足约定比重。 | 2.2.8 |
| B-14 P0 | AB卷重复率控制 生成AB卷并自动校验、控制重复率。 | 重复率分母和题目版本口径经确认，结果可复核。 | 2.2.8—9 |
| B-15 P0 | 题目与选项打乱 按试卷规则打乱题序、选项序，同时保持答案与评分映射正确。 | 同一试卷不同呈现顺序不影响答案判定。 | 2.2.8 |
| B-16 P0 | 组卷质量校验 核验规则符合性、重复率、比重等；题库不足时提示，不静默放宽约束。 | 可复核质量报告；规则不可满足时拒绝错误成卷。 | 2.2.9；2.2.15 |
| B-17 P0 | 试卷按计划存储 按计划保存生成试卷，留存组卷规则及题目版本。 | 可按计划检索试卷并还原生成时内容。 | 2.2.9 |
| B-18 P0 | 试卷批次配发 按批次、职业工种、等级向机考和传统考试配发试卷。 | 配发对象、批次、试卷版本一致且可审计。 | 2.2.12；2.4.5 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  题库管理与组卷（3/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-19 P1 | 试卷使用追踪 监控试卷使用和集团题库抽取情况，追溯资源应用过程。 | 从考试可追至试卷、题目版本和抽取记录。 | 2.2.10—13 |
| B-20 P1 | 最终试卷查看下载 按权限查看、下载集团题库抽取情况及各机构最终考试试卷。 | 下载内容为最终使用版本，导出有日志。 | 2.2.10 |
| B-21 P0 | 技能题完整内容管理 维护正文、考生准备、考场准备、评分表及过程、结果要求。 | 技能试卷包含执行考核所需的完整字段。 | 2.2.11；2.2.16 |
| B-22 P0 | 技能模块抽题 按技能模块指定或随机抽题，形成现场考核试卷。 | 模块抽题符合配置规则，可追溯试题来源。 | 2.2.11 |
| B-23 P0 | 实操移动评分 现场考评人员在移动端逐环节填写评分表并提交评分。 | 授权考评员可评分，提交可核对；终端网络方案需获批。 | 2.2.11 |
| B-24 P0 | 实操总分自动汇总 根据现场各环节评分自动生成考生技能总分。 | 按确认的计分规则核算，明细与总分一致。 | 2.2.11 |
| B-25 P1 | 线上线下试卷归集 按同一考生与考试归集线上作答、线下试卷或评分记录，合成完整试卷。 | 一人一场完整档案可查看；线下载体与采集方式待确认。 | 2.2.20 |
| B-26 P1 | 电子书上传与发布 按类型上传电子书并发布，向授权用户提供查看学习入口。 | 发布前后可见性正确，授权用户可正常查看。 | 2.2.17 |
| B-27 P1 | 电子书维护与追溯 支持下架、删除废弃电子书并保留操作日志。 | 下架后不再提供访问，历史操作仍可查询。 | 2.2.17 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  考试组织与考生端（1/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 P0 | 考试计划生成与组织 支持一键形成考试计划，与原考务计划联动，避免重复维护。 | 计划与原考务一一对应，重复同步不新增重复场次。 | 2.3功能概述；2.4.4 |
| E-02 P0 | 考点考场与监考联动 灵活分配考点、考场并对接监考人员安排。 | 场次、考场、人员安排跨系统一致。 | 2.3功能概述；2.4.4 |
| E-03 P0 | 配卷推送考试 管理人员一键配卷后推送考试，考生按授权场次进入。 | 指定考生获得对应试卷，未配卷时不能开考。 | 2.3.1 |
| E-04 P0 | PC端在线考试 提供PC端理论考试完整作答流程。 | 在确认的国产终端、系统和浏览器组合上通过实测。 | 2.3.3 |
| E-05 P0 | 平板与手机考试 适配平板、手机在线考试及本人作答控制。 | 逐终端演示登录、核验、答题、保存及交卷。 | 2.3.3；2.3.6；2.3.12 |
| E-06 P0 | 考前人脸身份核验 考前采集面部信息并验证考生身份，覆盖PC与手机。 | 确认核验来源、阈值与人工复核流程后验证结果。 | 2.3.2；2.3.6 |
| E-07 P0 | 考中定时人脸核验 按设置间隔进行考中身份核验并关联考试记录。 | 间隔配置生效，异常有证据与人工处置入口。 | 2.3.6 |
| E-08 P0 | 考后身份核验 支持考后人脸核验，记录核验时间和结果。 | 考后核验结果可回溯到该次考试。 | 2.3.6 |
| E-09 P0 | 公安身份验证适配 【条件能力】预留并在获得合法授权、正式接口及网络条件后对接公安身份验证。 | 以获批接口联调验证；未获授权不得声称已接通。 | 2.3.6 |
| E-10 P0 | IP访问范围控制 限制仅指定IP或IP范围内的考生作答。 | 白名单外请求被拒绝；实际出口IP口径经确认。 | 2.3.7 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  考试组织与考生端（2/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-11 P0 | 输入法适配与限制 适配协议列举的主流拼音、五笔输入法并执行允许清单。 | 在获批系统上逐项验证安装、输入与限制行为。 | 2.3.8 |
| E-12 P0 | 迟到与入场时间管控 禁止迟到超过30分钟考生作答，统一使用可信考试时间。 | 覆盖迟到30分钟边界及超过边界的用例。 | 2.3.9 |
| E-13 P0 | 最早交卷时间管控 禁止考试开始后15分钟内交卷。 | 14分59秒与15分钟等边界行为可验证。 | 2.3.9 |
| E-14 P0 | 防切屏与离开考试环境 限制切屏、离开考试环境并记录相应行为。 | 各端完成验证；仅事件检测不得标为强制阻断。 | 2.3.2；2.3.10 |
| E-15 P0 | 非考试软件与可疑软件管控 限制启动非考试软件，识别并处置可疑软件。 | 按获批软件清单实测，明确阻断和告警能力。 | 2.3.10 |
| E-16 P0 | 防截屏与防录屏 按协议实现PC及手机考试截屏、录屏防护。 | 逐操作系统和终端验证；不对未验证平台作能力承诺。 | 2.3.10 |
| E-17 P0 | 防远程控制 对考试期间远程控制行为进行阻断或异常处置。 | 确认覆盖清单并完成场景测试与证据留存。 | 2.3.10 |
| E-18 P0 | 试卷内容防复制 禁止复制试卷内容，控制客户端和导出通道的内容暴露。 | 复制、粘贴、打印等配置按终端矩阵验证。 | 2.3.11 |
| E-19 P0 | 机位自动绑定 建立考生、考试场次与机位绑定，异常换机按授权处理。 | 未授权机位不能继续作答，合法换机留痕。 | 2.3.11 |

强防舞弊属于验收目标。未经实测，不把告警、检测或页面限制表述为操作系统级阻断，也不以弱化方案自动替代协议要求。

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  考试组织与考生端（3/3）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-20 P0 | 考试题序与选项随机化 考试呈现打乱题目、选项顺序并固定该考生答卷映射。 | 续考后顺序保持一致，评分使用原始答案映射。 | 2.3.2；2.3.11 |
| E-21 P1 | 字号与计算器 提供字号调整和考试内计算器调用，并适配手机操作。 | 可用题型和计算器规则确认后，逐端验证操作。 | 2.3.12 |
| E-22 P1 | 试题标记与倒计时 提供题目标记、答题导航及考试剩余时间提醒。 | 标记状态保存，倒计时与服务器时间一致。 | 2.3.12 |
| E-23 P0 | 交卷确认与考生签字 提供多次交卷确认和考生签字确认，适配移动端。 | 正常交卷保留确认记录；超时或异常交卷另留原因。 | 2.3.12 |
| E-24 P0 | 作答保存与回执 【设计细化】持续保存作答，返回持久化确认并提示未同步状态。 | 已确认保存的答案可恢复，失败保存能被考生识别。 | 2.3.4 |
| E-25 P0 | PC故障恢复与续考 针对断电、断网、机器损坏保留答案并支持故障解除后续考。 | 断网、重启、换机等演练可恢复已确认作答，过程留痕。 | 2.3.4 |
| E-26 P0 | 移动端断点续考 手机端支持恢复考试状态、已保存答案和作答进度。 | 后台切换、网络中断、应用重启等获批场景通过测试。 | 2.3.4 |
| E-27 P0 | 考试过程监控 【设计细化】监控在考、异常、交卷等状态与反作弊事件，提供授权处置记录。 | 监控状态与业务记录一致，异常处置不直接篡改答案。 | 2.3功能概述；2.3.2；2.3.10 |
| E-28 P0 | 异地同步参考 支持出差等人员与本地人员同场考试，保持统一时间和身份管控。 | 仅在网络和保密方案获批后验证异地场景。 | 2.3.6 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  阅卷与核分（1/2）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 P0 | 客观题自动判分 考试结束后依据答案及规则自动核算客观题成绩。 | 逐题型核验正确、错误、空答及边界得分。 | 2.3.5 |
| M-02 P0 | 一判双判多判 支持一对一、双判和多对一等专家线上判卷。 | 按配置生成独立判卷任务并正确汇总。 | 2.3.5；2.3.17 |
| M-03 P1 | 多维阅卷入口 支持按试题、考生、试卷等维度组织阅卷。 | 切换阅卷维度不重复核分或遗漏待评记录。 | 2.3.16 |
| M-04 P0 | 核分规则配置 支持权重评分、平均分和去极值平均分等规则。 | 权重、极值、精度等口径明确，样例核算一致。 | 2.3.15 |
| M-05 P0 | 评分差值阈值 按整卷或试题设置差值阈值，超阈值自动触发仲裁。 | 覆盖等于阈值、超过阈值及缺失评分等用例。 | 2.3.14 |
| M-06 P0 | 仲裁与退回处理 支持退回处理、直接仲裁并保留处理轨迹。 | 触发到结案闭环可追溯，最终分形成规则明确。 | 2.3.14 |
| M-07 P0 | 仲裁人员配置 按题设置仲裁人员并支持自定义人数。 | 仲裁任务只对所配人员开放，人数变更可追踪。 | 2.3.14 |
| M-08 P0 | 阅卷小组管理 支持评分小组配置、组员调整及任务重分配。 | 调整后待评任务正确迁移，已评记录不丢失。 | 2.3.17 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  阅卷与核分（2/2）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-09 P0 | 专家随机分配 按选择的专家人数进行随机分配，组合不同判分方式。 | 分配结果满足配置，任务数与答卷数可核对。 | 2.3.17 |
| M-10 P0 | 保密阅卷 自主启用保密阅卷，屏蔽考生身份信息。 | 页面、接口及导出均不向普通阅卷人暴露身份。 | 2.3.16 |
| M-11 P1 | 阅卷进度监控 按试题、专家和评分组查看判分进度。 | 已评、待评、仲裁数量与任务明细一致。 | 2.3.18 |
| M-12 P1 | 阅卷质量效率统计 呈现专家判分质量、效率并支持相关环节多维统计。 | 质量和效率指标定义可追溯，不使用未确认评价公式。 | 2.3.18 |
| M-13 P1 | 系统判分结果开放 将系统智能判分结果向评分人员开放；不默认扩展为主观题AI评分。 | 专家能查看授权范围内系统判分结果及依据。 | 2.3.19 |
| M-14 P0 | 阅卷电子签字 专家判分完成后电子签字留痕。 | 签字与人员、时间、评分版本关联，可审计。 | 2.3.19 |
| M-15 P0 | 最终成绩形成 【设计细化】汇总客观题、主观题及适用的技能评分，形成可回传的成绩版本。 | 按确认的权重及发布规则核对总成绩，仲裁未结不误发。 | 2.3.5；2.2.11；2.4.6 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  统计分析与档案

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 P1 | 命题与计划分析 分析命题质量、计划完成情况和任务阶段数据。 | 报表可下钻到任务明细，时间口径一致。 | 2.1.11；2.4.8 |
| A-02 P1 | 专家绩效分析 统计专家命题时间、命制量、退回数和通过率等指标。 | 指标分母、重提和跨期口径经确认并可复算。 | 2.1.12 |
| A-03 P1 | 题库与组卷分析 分析资源结构、使用情况、组卷结果及比重分布。 | 可按工种、等级、科目、题型、机构等维度汇总。 | 2.2.13；2.4.8 |
| A-04 P1 | 考试与评分分析 分析考试、阅卷和评分环节的数据并提供可视化报表。 | 考试统计能与正式成绩版本对应。 | 2.3.18；2.4.8 |
| A-05 P1 | 试卷与试题质量分析 依据考生答题数据评价试卷质量；具体经典测量指标及口径须确认。 | 报告可追溯样本与公式，样本不足时提示不输出误导结论。 | 主要指标2—3；2.3.5 |
| A-06 P1 | 考生能力分布分析 从答题和成绩数据分析考生能力分布，为业务管理提供参考。 | 明示样本范围、题型与知识维度，不超出数据支持范围。 | 2.3.5 |
| A-07 P1 | 个人成绩与分析报告 交卷后展示可发布成绩、题型及知识结构得分和掌握情况分析。 | 客观题场景可现场出分；主观题未完成时标明待评非最终分。 | 2.3.13 |
| A-08 P1 | 全流程多维统计 联通资源、业务、人才、管理数据，覆盖命题至评分的统计与可视化。 | 报表维度和权限经确认，汇总数可与来源系统对账。 | 主要指标3；2.4.8 |
| A-09 P1 | 考试数据归档下载 归档考试数据并按权限下载，关联试卷、作答、评分与核验记录。 | 归档可校验完整性、重现考试内容，下载留痕。 | 2.3.20；2.2.20 |

统计模型须符合经确认的命题规范。具体难度、区分度、信度等指标在后续设计中给出公式、样本条件与限制；本版不声称这些口径已获甲方批准。

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  数据对接与集成（1/2）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 P0 | 人社题库开发对接 对接人社部题库开发相关业务数据，支持获授权范围内资源交互。 | 按正式接口和授权清单联调；模拟接口不等同完成外部验收。 | 主要指标5；2.4.1 |
| I-02 P0 | 人社题库管理与共享 对接人社题库管理，实现公开题库资源双向共享与一次录入、多方共用。 | 方向、字段、版本和共享范围可核对，未授权资源不外发。 | 主要指标5；2.4.1 |
| I-03 P0 | 员工信息同步 与集团HR字段级映射姓名、身份证号、工种代码和当前技能等级等。 | 自动同步并处理新增变更，同步前后字段值一致。 | 2.4.3 |
| I-04 P0 | 考务信息流程联动 对接考试计划、考场、监考人员，并按流程生成对应试题任务。 | 计划变更、取消及重复消息有明确一致性处理。 | 2.4.4 |
| I-05 P0 | 机考试卷配发对接 向无纸化考试配发试卷，支持考生计算机考试。 | 接收回执、版本和考生场次一致。 | 2.4.5 |
| I-06 P0 | 传统考试试卷配发 提供授权下载和打印试卷，支撑现场传统考试。 | 下载、打印内容与配发版本一致，过程可追溯。 | 2.4.5 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  数据对接与集成（2/2）

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-07 P0 | 成绩自动回传 将客观题、主观题核分及总成绩自动回传集团认定系统。 | 回执及对账一致；重试不会产生重复或错版成绩。 | 2.4.6 |
| I-08 P0 | 原系统全面融合 集成新建子系统与原系统，统一操作、互通数据且不影响现有业务。 | 新旧系统主流程回归通过，切换与回退有记录。 | 2.4.2；2.4.7 |
| I-09 P1 | 开放API与HR/OA扩展 提供开放API体系，支持与HR、OA等第三方系统集成。 | 接口目录、鉴权、错误码及调用样例齐备。 | 2.4.9；5.1 |
| I-10 P0 | 接口幂等重试与对账 【设计细化】为同步和回传建立业务幂等键、重试队列、失败补偿及对账台账。 | 重复、乱序、超时与回执丢失用例不造成重复数据。 | 2.4.3—7 |
| I-11 P0 | 编码映射与同步审计 【设计细化】维护人员、机构、工种、场次和资源编码映射，记录接口同步状态。 | 双向映射可追溯，异常可定位到业务对象且敏感内容脱敏。 | 2.4.3—7 |

FUNCTIONAL BACKLOG

# 03  安全与运行支撑

编号与工作簿一致。依据栏为原协议条款；范围、验收要点为评审建议。P0/P1仅表示实施顺序。

| 编号 | 功能与开发范围 | 验收要点（建议） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 P0 | 身份认证与会话控制 采用认证机制保护命审及考试入口；具体认证方案按甲方体系接入。 | 未登录、会话失效和越权请求被阻断。 | 2.1总述；2.1.15—16 |
| S-02 P0 | 传输加密 对系统访问及数据交换采用加密通道和数据加密传输。 | 按获批加密方案验证通道、证书和敏感字段处理。 | 2.2.2；2.1.15 |
| S-03 P0 | 试题加密存储 对试题内容加密存储，降低数据库泄露造成的试题外泄风险。 | 直接访问存储介质不能得到可读试题明文。 | 2.2.14；2.1.15 |
| S-04 P0 | 密钥独立管理 【设计细化】将密钥与业务数据、备份分离，支持授权使用、轮换和恢复审计。 | 密钥不写入源码、普通日志或数据库同份备份。 | 2.1.15；2.2.14 |
| S-05 P0 | 业务审计与追溯 留存命审、题库、考试、评分、导出及关键管理操作日志。 | 可按人、对象、时间检索，日志不直接泄露答案或生物信息。 | 2.1.8、10；2.2.10、17；2.3.18—20 |
| S-06 P0 | 敏感导出与文件管控 【设计细化】对试卷、题库和考试档案下载执行授权、审批或水印等保密控制。 | 获批导出策略生效，下载对象、版本和操作者可追溯。 | 2.2.10；2.3.20；安全及保密要求 |
| S-07 P0 | 备份恢复与容灾 建立应用、业务数据、文件、配置和密钥的恢复方案，定期演练。 | 按确认RPO/RTO实测恢复；答案、评分和资源版本保持一致。 | 5.6；5.9—10；阶段五交付要求 |
| S-08 P0 | 负载均衡与集群 应用无状态扩展，关键业务采用负载均衡与集群部署保障高可用。 | 节点故障和高并发压测中验证服务与数据一致性。 | 5.3—4；5.9 |
| S-09 P0 | 运行监测与告警 【设计细化】监测考试成功率、答案写入、接口积压、服务状态及资源容量。 | 异常能在甲方内网形成告警，不安装远程维护通信模块。 | 5.3—10；6.4 |
| S-10 P0 | 配置与发布控制 【设计细化】管理配置版本、部署包、数据库脚本及回退方案，支撑甲方编译测试部署。 | 甲方用交付源码和依赖可按步骤构建，模拟数据验证完成。 | 6.5；9.5—6 |

本节是需开发或集成的安全支撑功能。国产化、测评、性能、授权、驻厂、版权等非功能/交付要求另见配套工作簿N-01—N-31。

PRODUCT ARCHITECTURE

# 04  产品架构总览

建议产品形态：统一入口，按职责组织业务中心 以一个管理工作台统合三大业务中心，保留理论/技能分域与母库/子库/通用库分类。实操评分和电子书作为明确的配套业务，不挤入理论机考核心。

| 产品层 | 功能组成 | 主要使用者 |
| --- | --- | --- |
| 统一工作台 | 统一登录入口、授权菜单、业务待办、进度与数据看板；对接原系统入口。 | 集团/机构管理员、专家、考务人员 |
| 题库开发中心 | 理论开发｜技能开发；命题计划→专家分配→命制→初审/复审/终审→版本与入库。 | 开发组织方、命题负责人、命审专家 |
| 题库管理中心 | 理论库｜技能库；母库/子库/通用库；知识结构、比重表、资源检索、组卷、配发与追溯。 | 题库管理员、组卷专家、考务人员 |
| 理论考试中心 | 计划衔接、考点考场、配卷推送、身份核验、PC/平板/手机作答、监考、续考、阅卷与成绩。 | 考务、监考、考生、阅卷/仲裁专家 |
| 现场技能评分 | 技能试卷、准备清单、模块抽题、移动评分、技能总分；与线下考核及档案关联。 | 现场考评员、考务人员 |
| 学习资源与分析 | 正版电子书管理与阅读；命题、题库、考试、阅卷、评分、人才及管理统计。 | 授权学习用户、业务管理人员 |
| 基础与集成 | 组织人员映射、工种等级科目、专家库、权限、审计、配置；人社、HR、考务、认定及OA接口。 | 管理员、集成人员、甲方运维 |

## 建议菜单组织

管理端：工作台 / 题库开发 / 题库管理 / 考试组织 / 阅卷核分 / 技能评分 / 学习资源 / 统计分析 / 系统管理。专家端：我的任务 / 试题命制 / 试题审核 / 终审与特批 / 入库及历史 / 阅卷。考生端：身份核验 / 我的考试 / 作答与续考 / 成绩报告 / 获授权学习资源。

菜单可按角色裁剪，不意味着每个角色都能看到全部业务。移动考生端与移动考评端分开授权，避免技能评分人员获得考生作答或试题答案权限。

依据：功能概述；2.1.12—14；2.2.3、11、17；2.3；2.4.7—9。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

PRODUCT WORKFLOWS

# 04  角色权限与业务闭环

| 角色 | 主操作 | 建议隔离控制 |
| --- | --- | --- |
| 集团/机构管理员 | 计划、授权、进度、统计与资源管理 | 按机构和业务范围授权；管理权限不自动包含全部试题明文。 |
| 项目负责人/命题专家 | 接单、命制、协作、修订 | 只访问任务内资源；是否允许命审兼任由甲方制度确定。 |
| 初审/复审/终审专家 | 审核、退回、终审 | 按审核阶段授权；禁止无记录跨阶段直入库。 |
| 题库/组卷管理员 | 维护、组卷、配发、下载 | 导出与资源访问独立授权；高敏操作按甲方制度审批。 |
| 考务/监考人员 | 排考、配卷、监控、应急续考 | 应急处置不得直接修改考生答案；换机和时间处理留痕。 |
| 阅卷/仲裁专家 | 判分、复核、仲裁、签字 | 匿名阅卷；独立判分是否互盲及回避关系需确认。 |
| 现场考评员 | 技能评分、提交、签字 | 只处理被分配考生和评分表；修改已提交分数需留版本。 |
| 考生/授权学习用户 | 核验、考试、续考、报告、阅读 | 不返回标准答案和他人数据；成绩按发布策略开放。 |
| 安全审计/运维人员 | 安全策略、审计、构建部署、恢复 | 建议管理、审计、运维分责；真实数据权限由甲方控制。 |

## 四条必须闭环的产品流程

| 计划与任务 → | 命制与查重 → | 三级审核 → | 版本入库 |
| --- | --- | --- | --- |

修订已发布题目应创建新版本并重新审核；历史试卷保留原引用，不随题库维护发生变化。

| 规则与比重 → | 组卷与校验 → | 计划配发 → | 使用追踪 |
| --- | --- | --- | --- |

题量或比重约束不可满足时反馈缺口，不静默降低标准。传统纸卷和机考使用统一的已冻结试卷版本。

| 核验与入场 → | 作答与保存 → | 交卷与阅卷 → | 成绩回传归档 |
| --- | --- | --- | --- |

考试途中异常进入授权应急流程；交卷、仲裁和成绩发布各有状态，不能以局部完成当作最终完成。

| 技能抽题 → | 现场准备 → | 移动逐项评分 → | 总分与合卷 |
| --- | --- | --- | --- |

依据：2.1.3、8—9、13、16；2.2.6—16、20；2.3.4—5、14—20；2.4.4—6。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

TECHNICAL ARCHITECTURE

# 05  技术架构总览

建议采用“模块化业务服务＋独立考试运行域＋统一集成适配”的架构。业务模块可分别发布；考试作答链路与题库编辑、组卷和大报表隔离。优先适配甲方国产虚拟化、数据库和中间件，避免先绑定未经验证的产品版本或公共云服务。

| 层次 | 建议组件与职责 |
| --- | --- |
| 用户接入层 | 国产浏览器管理端、专家端、考生端；经批准的受控考试客户端/终端；独立移动考评端。 |
| 统一接入层 | 内网负载均衡、访问入口、统一身份接入、会话鉴权、访问控制、接口审计。 |
| 业务服务层 | 基础与专家服务｜理论开发服务｜技能开发服务｜题库与组卷服务｜考试运行服务｜阅卷核分服务｜统计档案与电子书服务。 |
| 共享能力层 | 流程状态管理、规则校验、任务调度、文件服务、密码/密钥接口、监测审计；按许可与现网能力选择实现。 |
| 集成适配层 | 原认定/考务系统、HR、人社题库、获授权公安核验、OA等适配器；统一映射、幂等、重试和对账。 |
| 数据存储层 | 国产关系数据库为业务权威存储；受控文件/对象存储；可选缓存、可靠任务队列；分析查询与考试写入隔离。 |
| 基础设施层 | 甲方批准的国产服务器、操作系统、虚拟化、数据库、中间件及安全产品；内网运维、备份、灾备。 |
| 贯穿控制 | 资源分级授权、加密、审计、数据隔离、版本基线、源码与依赖交付、甲方编译测试部署。 |

## 技术决策原则

不默认“全面微服务化”。能够独立部署是边界要求，不意味着初期必须引入大量基础组件。开发域、题库域、考试域按隔离和扩容需要拆分；统计、电子书、配置等可先在同一业务部署单元中模块化实现。

不将缓存当作答案的唯一存储，不把消息队列收到消息当作答案已可靠保存，不在考试关键路径实时依赖人社、HR或题库编辑服务。所有新增依赖都进入商用许可、国产兼容和保密审查清单。

依据：2.1.1、14—16；2.2.1—2、14；2.4；4.1—9；5.1—10；9.1—7。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

SERVICE BOUNDARIES

# 05  服务边界与部署单元

| 建议单元 | 拥有的数据与职责 | 边界与独立性 |
| --- | --- | --- |
| 基础/工作台 | 账号映射、组织映射、科目字典、专家档案、授权和待办聚合 | 不直接代替HR成为员工权威来源；向业务模块提供受控接口。 |
| 理论开发 | 理论开发计划、命题任务、审核记录、草稿及修订版本 | 单独构建和部署；不依赖技能开发服务启动。 |
| 技能开发 | 技能开发任务、评分模板、准备与过程要求、审核版本 | 单独构建和部署；与理论开发遵循同一接口与公共组件规范。 |
| 题库与组卷 | 正式题目版本、三类题库、比重表、组卷规则、冻结试卷、配发 | 接收终审发布版本；只通过契约向考试域发送考试用快照。 |
| 考试运行 | 场次投影、考生会话、机位、考生卷、答案事件、交卷状态 | 独立扩容和故障隔离；考试期间不查询命审草稿或外部HR接口。 |
| 阅卷与核分 | 判卷任务、独立评分、仲裁、核分规则、成绩版本 | 只使用已交卷答案快照；不能修改考试原始作答。 |
| 统计/档案/电子书 | 统计投影、归档清单、电子书目录和访问记录 | 异步或隔离查询，不用大报表占用考试关键写入资源。 |
| 集成适配 | 外部ID映射、接口事件、同步回执、重试/对账任务 | 隐藏外部系统差异；重试不能造成重复考试、试卷或成绩。 |
| 安全与运行支撑 | 受控密钥调用、审计索引、运行指标、备份元数据 | 按甲方批准设施接入；不得安装远程维护通信模块。 |

## 分层与技术栈建议（未定产品选型）

界面层保持与核心领域逻辑分离，便于为兼容浏览器与受控考试端提供不同接入实现。服务端建议采用可在甲方获批运行环境部署的企业级分层框架；数据访问通过适配层隔离数据库差异，业务流程和组卷评分规则版本化。

可靠异步处理优先复用甲方已有合规组件；没有合适队列时，可评审“数据库事务内任务记录＋受控调度”的实现。不得在未核查商用企业版许可的情况下，直接将社区版框架、缓存、对象存储或调度产品列为已合规选型。

验收独立部署：分别构建、启动、升级理论开发和技能开发；停止其中一项，另一项应保持其业务可用。共同依赖的基础服务及其高可用策略须明确。

依据：2.1.1；2.2.1；2.4.7、9；4.6—9；5.1—3、8。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

DATA OWNERSHIP

# 05  数据架构与主数据责任

建议以统一业务标识串联“人员—计划—任务—题目版本—试卷版本—考生场次—作答—评分—成绩—档案”。各域拥有写入权限的边界清晰，禁止新旧系统同时无规则地修改同一份主数据。

| 数据对象 | 建议主责系统/域 | 交换与一致性规则 |
| --- | --- | --- |
| 员工身份、工种、当前等级 | 集团HR；本系统保存授权业务投影 | 按字段级映射同步；人员内部ID作关联，身份证不作为可随意传递的公共业务键。 |
| 组织、考点、计划、监考 | 优先原认定/考务系统；最终主责待确认 | 原计划同步后可派生本地考试或命题任务，不双向无条件覆盖。 |
| 职业标准、科目、知识结构 | 甲方业务主管确认的主数据来源 | 记录来源与版本，变更需评估题目、比重表和历史统计影响。 |
| 专家与任务授权 | 本系统或既有专家系统；需确认 | 保留外部ID、能力标签、任务历史；人员身份与专家资格分开维护。 |
| 开发草稿与审核记录 | 对应理论/技能开发服务 | 记录题目ID、修订号、审核阶段、操作者与意见。 |
| 已发布题目与试卷 | 题库与组卷服务 | 题目唯一ID＋版本；成卷保存规则版本、题目快照与分值。 |
| 答案、考试状态与交卷 | 考试运行服务 | 服务器持久化记录为准；每考生每场次保持唯一最终交卷状态。 |
| 独立评分、仲裁与成绩 | 阅卷核分服务；最终认定结果归原认定系统 | 评分不可覆盖历史；已发布成绩有版本，变更按制度复核并回传。 |
| 电子书、附件与考试档案 | 本系统资源/档案模块，甲方拥有真实数据 | 文件与元数据关联；下载授权、操作日志、保留期限统一控制。 |

## 建议的核心实体

OrganizationMap、PersonMap、Occupation、SkillLevel、Subject、KnowledgePoint、Expert、DevelopmentPlan、AuthorTask、Question、QuestionVersion、ReviewRecord、BankMembership、Blueprint、PaperVersion、ExamSession、CandidateAttempt、AnswerEvent、Submission、MarkingTask、ScoreRecord、Arbitration、GradeVersion、ArchiveManifest、EbookAsset、IntegrationEvent。实体英文名是设计建议，不是协议规定字段。

关系约束：一个试题可有多个版本；一份正式试卷只能引用已冻结版本；一个考生场次关联固定考生卷与题序映射；成绩与完整答卷版本绑定。对不同库的引用复用优于复制明文，复用授权及逻辑删除策略需与甲方确认。

依据：2.2.4、8—12、16、20；2.3.4—5、20；2.4.3—7。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

VERSION & STATE MANAGEMENT

# 05  题目、试卷与成绩版本控制

## 题目状态机（建议）

| 草稿/修订 → | 初审→复审 → | 终审通过 → | 发布入库 |
| --- | --- | --- | --- |

退回需指向具体阶段并保留意见；已发布题目修订时创建新的草稿版本，完成重新审核后发布。原发布版本可停用，但被历史试卷引用的内容不得物理覆盖或无痕删除。任务特批应走独立授权路径，适用范围由业务制度限定。

## 试卷状态机（建议）

| 规则草稿 → | 组卷与校验 → | 冻结配发 → | 使用归档 |
| --- | --- | --- | --- |

冻结试卷至少包含试卷ID/版本、规则版本、题目版本、题量、分值、知识点比重、题型分布、难度参数及来源库信息。考生随机题序、选项映射属于考生卷快照，续考不得重新抽题或重新洗牌。

## 成绩状态机（建议）

| 待判/初评 → | 复判或仲裁 → | 核分确认 → | 发布回传 |
| --- | --- | --- | --- |

客观题自动分可先形成；主观题缺分、仲裁未结或核分规则未满足时，不得自动标为最终分。成绩修改形成新版本及更正原因，由授权流程决定是否重新发布和回传。

| 关键一致性规则 | 设计与验收关注点 |
| --- | --- |
| 题目身份与版本分离 | question_id不因修订改变；question_version_id定位不可变内容。跨系统必须区分二者。 |
| 原始作答与阅卷隔离 | 评分只能追加评分记录或修订版本，不允许修改原始答案以改变评分依据。 |
| 历史归档可复现 | 同一考生线上作答、线下试卷及实操评分通过人员ID、场次ID和档案清单关联。 |
| 删除和停用有边界 | 未使用草稿可按权限删除；正式资源优先逻辑停用。具体保留期限、依法删除与历史证明的协调由甲方确定。 |

依据：2.1.3、8—10、13；2.2.9—10、19—20；2.3.14—20；2.4.6。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

QUESTION & PAPER ENGINES

# 05  组卷、查重与质量规则

## 组卷处理链路

| 读规则与授权 → | 选候选资源 → | 约束求解 → | 独立校验冻结 |
| --- | --- | --- | --- |

建议统一表达组卷规则：工种/等级/科目、来源库占比、知识点比重、题型数量、难度分布、分值与总分、重复率、指定题和排除题。题量、总分和必选覆盖等硬约束必须满足；可优化指标与允许偏差须明确，不把“智能抽取”解释为任意放宽约束。

| 能力 | 建议实现与质量控制 |
| --- | --- |
| 固定与随机组卷 | 固定卷由专家选题后执行统一校验；随机卷按过滤、分层抽取或约束求解生成，算法具体方案通过样本测试选择。 |
| 1+X+Y及跨科目 | 候选集保留母库/子库/通用库来源，按确认比重计算；同题跨库出现时按唯一标识去重，授权不足时明确报错。 |
| AB卷和多套卷 | 分别校验每套卷内部重复与卷间重合。重复率分母、按题数/分值计算及版本等价判定由甲方确认。 |
| 不可满足处理 | 输出短缺的知识点、题型、难度和库来源，不静默使用未审核题、跨授权题或超重复率题。 |
| 题序与选项变换 | 保持答案映射；带顺序语义的选项和题型是否允许打乱需题型级开关与样例验证。 |
| 抽题可追溯 | 记录候选资源版本、规则版本、生成批次和抽题结果；追溯信息按保密权限管理。 |

## 查重口径

建议把“完全重复”与“高度相似”分开。完全重复可基于经规范化的题干、选项、答案及结构形成受控指纹；相似度比较范围、字段权重、图片/公式处理和阈值需确认。结果应说明命中的题目版本及相似部分，最终处置由授权专家确认。

本版不默认采购或开发生成式AI命题、联网大模型审题、语义向量平台。确需语义算法增强时，另行说明离线部署、数据不外发、商业许可和可验证准确性，不替代协议规定的人工多轮审核。

依据：2.1.4—9；2.2.6—9、15。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

EXAM TRANSACTION DESIGN

# 05  考试运行、保存与故障续考

## 高并发考试的关键链路

| 授权与核验 → | 固定考生卷 → | 持续保存 → | 幂等交卷 |
| --- | --- | --- | --- |

开考前将名单、计划、可用时间和冻结试卷投影到考试运行域，必要内容预加载；考生端接口只发送当前授权题目与必要字段，不携带标准答案、解析或主观评分标准。是否整卷预取及预取量由保密要求决定。

| 环节 | 建议设计与验证点 |
| --- | --- |
| 时间和入场 | 以服务器时间为准。迟到超过30分钟禁止作答，开始后15分钟内禁止提前交卷；绝对开考时点、个人入场时点和补时权限应单独定义。 |
| 答案写入 | 每次保存携带场次ID、考生答卷ID、题目ID、客户端序号及幂等键。只有答案持久化完成后返回成功回执，不以缓存写入或排队成功替代。 |
| 乱序和重试 | 服务器依据题目答案版本/单调序号识别过期写入；重试同一请求返回一致结果，不用客户端时间戳单独裁决新旧。 |
| 状态恢复 | 恢复已确认答案、题序映射、标记和服务器认可的剩余时间。异常换机须由授权监考人员处理，吊销旧机位会话。 |
| 交卷一致性 | 以事务或受控状态变更完成“在考→已交卷”；重复提交只产生一个有效提交版本。系统截止交卷与考生主动交卷要有可审计的区别。 |
| 恢复边界 | 网络中断期间的本地临时作答仅在获批安全存储机制下保存；设备损毁前尚未同步的内容不能未经验证承诺零丢失。需确认容许丢失窗口与补救制度。 |

## 应急演练用例

至少覆盖：客户端断网后恢复、终端断电重启、设备损坏授权换机、应用节点故障、数据库切换、重复保存/重复交卷、交卷回执丢失、考试到时但客户端离线。验证答案、题序、时间、机位和最终状态；方案应包含甲方应急角色、启停条件和证据记录。

是否停表、补时、重新核验或人工取消成绩，必须依据甲方考试制度，不能由技术服务自动任意改变考试公平条件。

依据：2.3.1—4、7、9—12、20；5.3—6、9—10。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

CLIENT & COMPATIBILITY

# 05  多端能力与兼容验证矩阵

多端需求与强防舞弊需逐项验收，不能用“支持浏览器打开”替代。建议先验证高风险能力，再冻结正式选型和客户端形态；任何能力不满足均须取得书面处理结论，不自动按“检测/告警”替代“禁止/阻断”。

| 接入形态 | 建议承载 | 验收限制与前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 国产浏览器管理/专家端 | 计划、命审、组卷、阅卷、电子书和管理工作台 | 验证文件导入、中文输入、签字、加密通信及页面性能；IE8兼容要求仍保留在矩阵中。 |
| PC受控考试端 | 身份核验、作答续考、机位绑定、防复制及获批强防舞弊 | 采用经批准的客户端或受控终端组合进行能力验证；安装组件需公开、可审计且非远程维护模块。 |
| 普通浏览器考生端 | 在获准的安全策略下进行在线考试 | 防截屏、录屏、软件启动、远控等能力必须实测，不能根据页面功能推定系统级效果。 |
| 平板/手机考生端 | 移动考试、核验、反舞弊、操作适配与断点续考 | 确认允许的设备、操作系统、摄像与安全接口；与禁无线模块要求联合评审。 |
| 移动考评端 | 技能现场逐项评分、总分汇总和结果提交 | 只开放评分任务，不开放考生题库下载；网络或终端未获批前不得直接部署启用。 |
| 异地参考 | 授权考生与本地同场考试 | 必须有获批网络、核验方式、IP控制与保密边界，不预设公网访问或VPN采购方案。 |

## 需冻结的适配清单

协议列举的通用平台含WINDOWS、Linux、HP UX、IBM AIX、SUN SOLARIS及32/64位，数据库含Oracle Database、DB2、SQL Server，应用服务器含Tomcat、Web Sphere。国产候选含达梦、人大金仓、海量数据库，金蝶、东方通、中创WEB中间件，银河麒麟、中科方德等操作系统，以及国产服务器和虚拟部署环境。

以上是协议列举范围，不是本版已验证清单。甲方需明确实际交付组合、需提供兼容证据的组合及安全产品名录。设备禁用Windows8、10、11及以上及其变种的要求不得因平台兼容举例而被绕过。输入法按微软拼音、谷歌拼音、搜狗拼音、极品五笔、万能五笔等协议名单与真实平台逐项验证。

依据：2.2.11；2.3.3、6、8、10—12；4.2—3、6—9；9.1—3。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

SCORING & ANALYTICS

# 05  阅卷核分与测量分析

## 阅卷服务与评分规则

交卷形成答案快照后，客观题进入规则判分；主观题按一判、双判或多判分配。每份独立评分保存评分人、题目、分值、意见、时间与签字版本。评分差值超过试卷或试题阈值时进入仲裁，不得直接以某次评分覆盖争议。

| 规则 | 建议必须明确的参数 |
| --- | --- |
| 客观题 | 单选、多选、判断等各题型的满分、部分得分、错选/漏选、空答、答案等价关系。具体规则不得猜测。 |
| 平均与权重 | 有效评阅人数、权重和是否必须为1、缺评处理、得分上下限、精度及舍入时点。 |
| 去极值平均 | 最低有效评阅人数、剔除个数、相同最高/最低分处理、人数不足时流程。 |
| 差值与仲裁 | 二判差值/多人差值定义、等于阈值是否触发、退回次数、仲裁人数量与最终定分规则。 |
| 匿名与分配 | 是否盲评、专家回避关系、已完成任务能否重分配、异常退出后的任务接管。 |
| 签字与发布 | 考生和专家签字形式、是否需电子证书；成绩审批、改分版本、回传时机及考生报告开放范围。 |

## 基于经典测量学的分析建议

协议要求基于经典测量学理论并分析试卷质量和能力分布，但未给出指标公式。本版建议在获取规程正文后，确认题目得分率/难度表征、区分度、内部一致性信度及试卷分布等指标。不同题型、不同计分范围和样本量应有适用条件，不用单一公式套用所有理论与技能试题。

统计结果必须关联考试批次、有效样本数、题目/试卷版本、分数来源和算法版本。缺评、异常作答、小样本或分数无差异时，应标注指标不可用或解释限制；未经等值处理，不把不同试卷成绩直接当作可横向比较的能力刻度。

现场出分不等于主观题最终成绩 纯客观卷可在规则判分完成后现场出分。包含人工主观题或仲裁的试卷，建议先显示已判结果和“待评/待核定”，最终成绩待核分完成后发布。该处理需甲方书面确认。

依据：主要指标2—3；2.3.5、13—19；2.4.8。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

INTEGRATION CONTRACTS

# 05  对外接口与集成矩阵

| 接口域 | 数据方向与对象 | 建议调用/一致性策略 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团身份/门户 | 既有身份→本系统；统一入口及账号映射 | 复用甲方获批身份机制；映射内部人员ID和角色范围。 | 认证协议、组织接口、门户集成方式 |
| 集团HR | HR→本系统；姓名、身份证号、工种代码、当前等级等 | 全量初始化＋约定增量；字段级映射、差异对账和停用处理。 | 字段字典、主键、脱敏样例、授权 |
| 原认定/考务 | 原系统→本系统；计划、场次、考场、考生、监考安排 | 以业务ID幂等同步；变更、取消和派生任务有状态约束。 | 主责、流程、考生名单范围 |
| 试卷配发 | 题库域→机考/传统考务；冻结试卷及配发元数据 | 回执对账；传统下载打印受控；不在普通日志中记录卷面明文。 | 配发接口、纸卷审批制度 |
| 考试成绩 | 本系统→集团认定系统；客观、主观、技能适用结果及总成绩 | 仅按确认状态回传；幂等键包含场次、考生、成绩版本。 | 核分规则、接收接口、纠错流程 |
| 人社题库开发/管理 | 双向；获授权公开题库资源及约定业务数据 | 适配器隔离字段和资源格式；共享范围白名单、来源版本、回执及差异台账。 | 正式接口、授权、网络及共享标准 |
| 人脸/公安核验 | 按获批方案请求核验并接收结果 | 最小化数据传输；不默认使用公网SaaS，失败转复核。 | 合法授权、接口资质、数据留存规则 |
| OA及其他系统 | 按最终业务清单；协议要求开放API支持快速集成 | 提供版本化接口目录；本版不替甲方虚构具体OA流程。 | 明确的流程和字段需求 |

## 接口契约建议内容

逐接口明确提供方/消费方、业务对象、唯一键、字段、必填/空值规则、字典、方向、触发时点、鉴权、版本、错误码、重试条件、分页/增量、水位、数据校验、脱敏日志及联调用例。传输协议由对端能力与安全审批决定，不预设所有系统都支持同一种API。

“已有公开资源”不代表本项目已获得批量下载或向外共享的授权。人社接口及公安接口若未具备条件，应保留阻塞项和甲方责任方，不把协议内集成目标自动降级为仅交文档。

依据：主要指标5；2.3.6；2.4.1—9。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

INTEGRATION & MIGRATION

# 05  一致性、迁移与交付数据隔离

## 接口可靠性建议

| 业务事务落库 → | 记录待发送事件 → | 投递与幂等接收 → | 回执对账补偿 |
| --- | --- | --- | --- |

事件记录与本地业务变更在同一事务中提交，避免“业务已变更、通知丢失”。外部失败采用可控重试与人工处理队列；同一业务事件重复投递，消费方按业务幂等键处理。涉及双方状态时以对账和补偿完成最终一致，不承诺跨独立系统天然实现一个数据库事务。

| 异常 | 建议处理与验收 |
| --- | --- |
| 超时/回执丢失 | 先查状态或以同一幂等键重试，不重复创建计划、考生场次或成绩。 |
| 乱序/旧版本覆盖 | 接收方依据业务版本和状态校验，拒绝旧版本覆盖新版本并留日志。 |
| 字典不匹配/数据缺失 | 进入待处理清单，不静默替换工种、等级或考生身份。 |
| 部分失败 | 逐对象记录成功失败，重放仅作用于失败对象；汇总对账确认完成。 |
| 人工补偿 | 展示脱敏对象、失败原因、处理人及版本；高敏内容不通过邮件或外网传递。 |

## 存量题库与历史数据迁移

先由甲方提供数据规模统计、格式说明与合成样本，乙方开发可重复执行的导入、校验和对账工具。建议执行：映射评审→模拟试迁移→甲方在真实环境执行迁移→甲方核验数量、字段、附件、版本与关联→确认切换。真实题库、人员和考试记录不提供给乙方。

错误信息只反馈结构或脱敏问题；涉及真实试题的缺陷由甲方在隔离环境复现，或转换成合成案例。历史Word/Excel输入不等同可无损识别所有任意版式，须按协议支持模板并用确认样本验收。纸质试卷合卷需甲方确认扫描/上传流程，不默认增加OCR识别或自动阅纸卷。

## 发布与回退

甲方使用乙方交付的源码、依赖包、构建脚本、配置模板、数据库迁移脚本及模拟数据完成编译测试部署。上线前保留数据库与文件备份，验证版本兼容和回退条件；已发生考试写入后，不能简单回滚数据库丢弃已确认答案，应采用向前修复或受控数据补偿。

依据：2.2.5、20；2.4.3—7；6.5；9.5—6。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

DEPLOYMENT & AVAILABILITY

# 05  部署架构与高可用

以下为逻辑部署建议，不是服务器采购清单，也不是2000人容量的已验证配置。物理主机数、规格、国产组件组合和容灾拓扑须基于甲方最低配置、网络和压测结果确定。

| 逻辑区域 | 建议部署内容 | 隔离与高可用要点 |
| --- | --- | --- |
| 受控接入区 | 考生/专家/管理终端、内网入口、负载均衡、接入鉴权 | 按允许的网络边界接入。需要外部接口时通过甲方批准的交换通道，不建立隐蔽外联。 |
| 业务应用区 | 基础工作台、理论开发、技能开发、题库组卷、阅卷、资源档案 | 关键无状态服务至少具备冗余部署能力；两类开发分别打包、升级。 |
| 考试运行区 | 考试API、会话处理、答案写入、交卷、监控 | 独立资源池和容量配额；按负载扩容，不与大报表争用线程、连接池和存储I/O。 |
| 集成服务区 | HR/考务/认定/人社等适配器、事件任务及对账 | 外部波动不阻塞正在进行的考试；调用凭据与业务配置受控保存。 |
| 数据服务区 | 国产关系库、受控文件存储、可选缓存/队列、密钥接口 | 数据库和文件存储均需高可用/备份，不能只对应用做双节点。缓存丢失不应丢答案。 |
| 运维/备份区 | 甲方构建发布、监测告警、审计、备份和灾备介质 | 内网运维；备份覆盖数据、附件、配置和必要密钥恢复材料，不装远程维护通信模块。 |

## 恢复策略建议

业务恢复需联合校验：答案数据库、试卷文件/快照、评分记录、题目版本和密钥均一致。恢复演练验证应用节点故障、数据库切换、文件存储故障和备份还原，分别记录恢复时间和数据丢失窗口。RPO（允许丢失的数据时间窗口）与RTO（恢复目标时长）协议未明确，必须单独冻结。

可用率≥99.9%、平均年故障时间<0.5天、平均修复≤2小时、一年软件不可用≤3次、单次恢复≤4小时为并列要求。设计应覆盖这些指标，不能只选最宽松的一项。连续一年统计与六个月试运行的衔接由甲方确认。

## 运维边界

运维手册明确启动停止顺序、容量告警、证书和密钥轮换、事件积压处理、应急换机、数据恢复及失败回退。乙方支持按保密流程提供版本与模拟复现建议，真实环境操作和真实数据访问由甲方执行。

依据：4.4—9；5.3—10；9.2、5—6。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

SECURITY & GOVERNANCE

# 05  安全、保密与知识产权

| 控制面 | 建议架构措施 | 协议/验收关注 |
| --- | --- | --- |
| 身份与权限 | 接入甲方身份体系；角色＋资源范围控制；题库下载、卷面查看、评分改分单独授权。 | 2.1.15—16、2.2.14；验证接口越权，不只检查菜单隐藏。 |
| 内容与密钥 | 试题加密存储、传输加密；密钥与业务库分离；备份密钥按专门流程恢复。 | 2.2.2、14；算法、密码设施和证书方案经甲方审批。 |
| 考试内容最小暴露 | 考生接口去除答案、解析、评分底稿；文件下载受控；高敏日志不存题目明文。 | 2.3.10—11及保密要求；技术措施不能替代人员和考场管理。 |
| 人脸与身份信息 | 按批准用途采集、传输与保存；核验服务本地或外部接入均经授权；异常人工复核。 | 2.3.6；生物信息来源、留存期限、删除及访问范围待确认。 |
| 审计与防篡改 | 记录命制、审核、入库、配发、评分、改分、下载、配置等；审计角色与业务管理员分离。 | 2.1.8、10及相关追溯条款；保留对象版本、人员、时间和操作结果。 |
| 测评与整改 | 建立安全需求—设计措施—测试证据—整改闭环；测评机构、范围和等级由甲方确定。 | （三）安全及保密★；不自行宣布已达到某级或已通过测评。 |
| 交付与真实数据 | 合成数据开发、离线/受控依赖交付、甲方编译部署；真实数据问题由甲方隔离核验。 | 9.5—6；乙方不得接触真实题库、人员、人脸、考试或成绩数据。 |
| 设备和软件组成 | 公开组件、端口、许可和通信清单，禁隐蔽/恶意模块，禁无线和远程维护模块。 | 9.1—3★；移动、外部接口和终端方案需先澄清范围。 |
| 权属和商用许可 | 本项目源码、定制成果归属与既有原型/第三方许可分表管理；正版电子书单列授权。 | 4.1、4.4—5、5.8、9.4、9.7；不以第三方版权条款取代甲方成果权属。 |

本版没有引用未提供的法律、标准或测评规范正文，也不预设特定等保级别、密级或商用密码认证结论。后续需以甲方提供的受控规范及正式审查意见完善安全设计。

依据：主要指标2；安全及保密功能；4.1—5；5.8；7.4、7—8；9.1—7。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

PERFORMANCE & TESTING

# 05  性能建模与验收基线

| 协议指标 | 验收拆分建议 |
| --- | --- |
| 2000人以上同时考试 / 至少2000在线 | 2000人基准＋双方确认的扩展档位；覆盖登录、核验、同期开考、持续保存、交卷和恢复，不只维持空闲连接。 |
| 平均操作≤1秒；网络延迟<2ms | 先确认最低国产服务器配置、网络测点、数据规模和功能样本；按协议报告平均响应，另报P95/P99作为补充设计指标。 |
| 页面加载≤1秒；复杂看板≤2秒；500+访问 | 单列管理/看板场景并确认页面完成定义；不以500+场景替代2000考试场景。 |
| 可用率≥99.9%及年故障<0.5天 | 统一故障计时、计划维护和观察窗口。99.9%按365天换算约8.76小时年不可用上限，仅作口径说明。 |
| 平均修复≤2小时；一年≤3次；单次≤4小时 | 分别检查平均、次数和单次最大值；结合监控台账和演练，不能以短期压测证明连续一年实际运行表现。 |

## 容量估算示例：用于压测设计，不是合同新增指标

假设2000名考生，每30秒保存一次，平均约为2000÷30＝66.7次保存/秒；若每10秒保存一次则约200次/秒。若2000人集中在30秒内交卷，平均约66.7次交卷/秒。实际请求大小、集中程度和安全核验开销需通过获批场景测量。

上述平均值不能当作峰值；同步计时会形成突发流量。建议对自动保存做有界错峰，对交卷和开考做峰值压测；人脸核验、文件请求和管理查询另行计入。缓存、数据库连接、存储写入和网络带宽均应有资源监测。

## 建议测试组合

功能及规则：完整题型、查重、比重与AB卷、评分仲裁、权限和版本追溯。集成：重复、乱序、超时、变更取消、回执丢失、对账补偿。终端：协议输入法、国产浏览器、手机和平板、强防舞弊和签字。可靠性：断网断电、换机续考、服务/数据库故障、备份恢复。

压测必须使用合成数据及脱敏规模统计；乙方不取得真实考试答案或人员资料。对真实性能环境的执行、采样与记录由甲方授权人员按保密流程完成。

依据：2.3.1、4、8—12、14—20；5.4—10；9.6。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

IMPLEMENTATION ROADMAP

# 06  实施路线与里程碑

严格保留协议24个月、五阶段安排。下表月序为顺序展开的规划示意：2＋10＋3＋6＋3＝24个月。合同节点实际以签订、启动、评审通过、方案确认和开发完成等事件触发，不替代原文的相对工作日要求。

| 阶段 / 规划月序 | 工作重点 | 协议交付与节点 |
| --- | --- | --- |
| 一：项目启动 M1—M2 | 调研、范围及接口清单、保密边界、题型规范、兼容/强防舞弊原型、需求基线。 | 项目策划书、项目计划、需求分析报告；合同后3工作日启动；启动后1个月调研报告；需求评审通过后1个月实施方案。 |
| 二：实施与部署 M3—M12 | 详细设计；按业务链路交付并在模拟环境持续集成；甲方执行目标环境编译和部署。 | 详细方案、系统部署方案；方案确认后10个月内完成开发及部署。 |
| 三：测试与培训 M13—M15 | 功能、集成、兼容、性能、安全整改、恢复演练；培训与用户验收测试。 | 测试方案/用例/报告/问题记录、培训记录；开发完成后5工作日移交测试；严重及一般缺陷5工作日修复并回归。 |
| 四：上线试运行 M16—M21 | 按批准范围灰度或分批上线，监测考试、同步、可用率，完成反馈闭环。 | 6个月试运行、试运行报告；期满无重大故障，性能满足要求。 |
| 五：项目验收 M22—M24 | 验收取证、交付审查、权限交接与文档归档。 | 用户/管理员手册、应急预案、软件源代码、项目总结报告等全套文档；签署项目总结报告。 |

## 阶段二内部迭代建议

| 迭代窗口 | 开发工作包与通过条件 |
| --- | --- |
| M3—M4 | 基础字典、专家与权限、接口骨架、理论/技能独立部署；形成可在甲方环境构建的最小基线。 |
| M5—M7 | 两类题库开发、多轮审核、查重、版本入库、题库导入与组卷；完整跑通“命题→试卷”。 |
| M8—M10 | 理论考试、核验、防舞弊、续考、阅卷仲裁、技能移动评分；完成重点终端验证。 |
| M11—M12 | 成绩回传、归档、统计、电子书资源导入、兼容完善和性能预验证；形成完整部署候选版本。 |

外部接口、测评或终端审批不得拖到试运行后才发现不可用。建议在阶段一设前置决策门，在阶段二按依赖倒排真实联调；资源或条件变化需按周例会和正式变更流程处理。

依据：6.1—5；7.1—8；实施节点要求第22—23页；9.5—6。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

DELIVERY & ACCEPTANCE

# 06  工作包、交付物与验收组织

| 工作包 | 主要输出 | 牵头角色（建议） |
| --- | --- | --- |
| WP1 需求与规则基线 | 134项功能评审、31项约束、题型矩阵、接口主责、规范映射、16项确认闭环。 | 项目经理、产品/业务分析师、甲方业务专家 |
| WP2 架构与合规验证 | 产品原型、技术/数据/接口设计、国产兼容矩阵、强防舞弊验证、安全方案与许可清单。 | 架构师、安全与适配工程师、甲方技术/保密 |
| WP3 题库与资源建设 | 理论/技能开发与管理、组卷、试卷配发、历史导入工具、正版电子书目录与授权。 | 题库研发组、业务专家、资源交付负责人 |
| WP4 考试与评分 | 多端考试、保存续考、监控、阅卷仲裁、技能评分、成绩报告与归档。 | 考试研发组、终端工程师、测试组 |
| WP5 系统集成 | HR/考务/认定/人社接口及获批核验接口；模拟服务、对账、重试与联调材料。 | 集成工程师、甲方及外部系统责任方 |
| WP6 质量与部署 | 全套测试、压测、兼容/安全证据、构建脚本、部署包、备份恢复和应急演练。 | 测试负责人、甲方构建/运维团队 |
| WP7 培训试运行与验收 | 培训教材/记录、手册、试运行台账、源代码、依赖许可、项目总结与归档。 | 项目经理、培训/交付负责人、甲方验收组 |

## 团队与执行边界

协议驻厂团队不少于3人、常驻不少于2人，延误风险或拖期时能提供不少于5人；这只是现场最低要求，不应据此推定全部研发只需3人。建议角色覆盖项目/需求、架构/安全、后端、前端/终端、集成、测试和实施；具体人数与工作量需在需求基线及现有可复用能力确认后估算。

保留项目经理相关经验、2—3个案例和PMP要求，以及正式员工、本科以上、实施经验、社保满一年、保密承诺、人员稳定、不转包及原则不分包要求。考核不合格人员按书面通知后3日内替换同等数量且能力资质不低人员。

## 验收证据链

以“协议条款→功能/约束编号→详细设计→测试用例→执行证据→缺陷/整改→签字确认”建立追溯。117项来源条款/章节已在工作簿映射；当前状态均为规划覆盖，未声称开发完成、接口接通或测评通过。

最终交付至少包括源协议指定文档与源代码。建议另附依赖清单、许可证明、数据库字典、接口契约、模拟数据生成脚本、构建部署回退脚本、兼容矩阵、题型/评分样例及恢复演练记录。

依据：6.1—5；7.1—8；实施节点要求；4.1、4—5；5.8；9.4—7。未标注为协议原文的架构、实施细节与验收方法，均为本次规划建议。

DECISION REGISTER

# 07  待确认事项与决策责任（1/2）

下列事项不代表删除或弱化协议要求。涉及范围、强制能力、费用、进度或安全例外时，应形成双方书面确认或正式变更。

| 编号 / 议题 | 需要形成的决策 | 责任方 / 依据 |
| --- | --- | --- |
| Q-01 系统定级、密级与测评范围 | 甲方明确等级/密级、目标测评机构和纳入测评的软硬件范围。 | 甲方保密/网安部门 依据：安全及保密功能★ |
| Q-02 移动、异地与禁无线模块 | 书面确认条款作用对象、可用设备、网络与审批方式；未获批不启用移动外联。 | 甲方保密/网安/业务部门 依据：2.2.11；2.3.3、6；9.2★ |
| Q-03 IE8兼容与强防舞弊 | 建立端/系统/浏览器/能力矩阵，先做原型验证；差异须书面澄清或变更。 | 甲方技术部门、乙方架构组 依据：4.3；2.3.10—11 |
| Q-04 操作系统与平台清单 | 冻结实际生产组合及兼容证明范围，确认终端输入法可用组合。 | 甲方基础设施部门 依据：4.6—8；9.3★；2.3.8 |
| Q-05 人社接口实际可用性 | 提供正式接口文档、授权和网络条件；共同确认真实联调计划。 | 甲方、人社接口责任方 依据：主要指标5；2.4.1 |
| Q-06 公安接口与人脸授权 | 确认合法授权、数据流、核验来源、人工复核和删除规则。 | 甲方保密/法务/业务部门 依据：2.3.6 |
| Q-07 原系统与新增系统主责 | 明确员工、组织、考试计划、考生名单、成绩的主责系统及同步方向。 | 甲方、原系统及HR供应方 依据：2.1.14；2.4.2—7 |
| Q-08 题型与命题规程正文 | 确认规范受控版本、完整题型字段、题库分类与任务特批规则。 | 甲方业务、命审专家组 依据：主要指标2；2.1.4、13；2.2.3 |

DECISION REGISTER

# 07  待确认事项与决策责任（2/2）

下列事项不代表删除或弱化协议要求。涉及范围、强制能力、费用、进度或安全例外时，应形成双方书面确认或正式变更。

| 编号 / 议题 | 需要形成的决策 | 责任方 / 依据 |
| --- | --- | --- |
| Q-09 立即出分与主观阅卷 | 纯客观题现场出最终分；混合卷先显示已判结果与待评状态，最终发布规则书面确认。 | 甲方考务与业务部门 依据：2.3.5；2.3.13—17 |
| Q-10 数据留存与灾备目标 | 冻结保存回执语义、恢复目标、密钥恢复、证据和日志保留期限。 | 甲方业务/运维/保密部门 依据：2.3.4、20；5.6、9—10 |
| Q-11 性能验收口径 | 分别确认考试与管理压测场景、扩展档位、数据量、时延测点和可用率统计口径。 | 甲方技术、测试与运维部门 依据：2.3.1；5.4—7；5.9—10 |
| Q-12 权属与商业许可 | 确认既有原型、定制代码、第三方组件及电子书的权利归属、许可期限和扩容限制。 | 甲方法务/采购、乙方 依据：4.1、4—5；5.8；9.4、7；2.2.18 |
| Q-13 驻厂与外部原型开发边界 | 确认现场人员职责、隔离区、模拟数据使用、构建交付和真实数据问题复现方式。 | 甲方项目组、乙方项目组 依据：7.1★；9.5—6 |
| Q-14 历史迁移与纸质归集 | 给出统计级规模和合成样本，甲方确定扫描/上传规则及迁移对账标准。 | 甲方业务/档案/技术部门 依据：2.1.16；2.2.5、20；2.4.7 |
| Q-15 组卷与核分细则 | 以样卷和评分实例冻结规则，形成可执行验收样例。 | 甲方专家组、考务部门 依据：2.2.7—9、15；2.3.14—15 |
| Q-16 一次性验收与一年稳定性观察 | 确认一年统计起点、验收时已有证据和后续运行考核的责任衔接，不提前声称一年指标通过。 | 甲方项目/采购/运维部门 依据：5.6、9—10；实施节点要求 |

## 建议本轮评审形成的结论

确认功能清单和产品边界；指派16项议题责任人；提供受控规范、接口文档和终端/服务器配置清单；批准高风险原型验证范围；冻结阶段一调研与评审计划。未经上述确认，不给出保证性服务器配置、商业组件定型或端侧能力承诺。

SOURCE NOTES

# 附录  来源定位与使用说明

| 协议页码 | 内容定位 | 本文件对应 |
| --- | --- | --- |
| 第1—2页 | 主要技术指标、总体功能概述 | 范围、工作台、三大业务、原系统与人社集成 |
| 第2—6页 | 2.1题库开发，2.1.1—2.1.16 | G/D功能，独立部署、命审、专家与版本 |
| 第6—10页 | 2.2题库管理，2.2.1—2.2.20 | B功能，组卷、技能评分、电子书与合卷 |
| 第10—14页 | 2.3无纸化考试，2.3.1—2.3.20 | E/M/A功能，防舞弊、续考、阅卷与归档 |
| 第14—16页 | 2.4数据对接与系统集成，2.4.1—2.4.9 | I功能，主数据、接口和多维统计 |
| 第16—17页 | （三）安全保密、（四）平台4.1—4.9 | 安全、国产适配、许可与部署边界 |
| 第17—19页 | （五）性能5.1—5.10 | 高可用、容量、响应和恢复验收 |
| 第19—21页 | （六）实施6.1—6.5、（七）团队7.1—7.8 | 实施管理、驻厂人数、资质与保密 |
| 第21—23页 | （八）实施节点五阶段 | 24个月路线、交付物与工作日节点 |
| 第23—24页 | （九）其他要求9.1—9.7 | 设备限制、甲方构建、模拟数据、软件著作权 |

## 来源与推导边界

唯一需求依据为用户提供的《技术协议（招标文件）.docx》第一部分“技术要求”。本文中的数据库实体名、服务划分、接口幂等、状态机、容量算例、测试方法和工作包划分均为本次架构规划建议，不宣称它们出现在原协议中。

协议所引用的人社部《职业技能人才评价命题技术规程》、集团《题库开发管理办法》、软硬件名录及安全测评规范正文未随附件提供。本版保留这些要求，但不作逐条符合性结论。任何基于后续材料的补充需记录版本与变更依据。

## 配套工作簿使用方法

功能清单按编号维护负责人、评审状态和后续详细设计；约束表管理非功能、采购、人员和交付验收；条款追溯表检查遗漏；待确认表推动责任闭环；实施路线用于里程碑管理。修改范围时先更新条款关联，再更新设计、测试和计划，避免只改菜单或排期而遗漏验收义务。