## 总览
职业技能等级认定系统｜功能与架构规划台账
V0.1 · 2026-09-20 · 依据用户提供的24页技术协议编制 · 本版状态：待评审
开发功能 | 非功能/交付约束 |  |  | 待确认事项 |  | 来源追溯条目
134 | 31 |  |  | 16 |  | 117
模块拆解与建议开发顺序
一级模块 |  | 功能数 |  | P0 | P1 |  | 已确认
统一工作台与基础管理 |  | 12 |  | 10 | 2 |  | 0
题库开发 |  | 22 |  | 19 | 3 |  | 0
题库管理与组卷 |  | 27 |  | 21 | 6 |  | 0
考试组织与考生端 |  | 28 |  | 26 | 2 |  | 0
阅卷与核分 |  | 15 |  | 11 | 4 |  | 0
统计分析与档案 |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0
数据对接与集成 |  | 11 |  | 10 | 1 |  | 0
安全与运行支撑 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 0
来源类型与评审边界
协议要求 | 121 |  | 条款明确提出；范围和验收拆解仍需双方评审。
设计细化 | 12 |  | 实现目标所需的工程设计建议，不冒充协议逐字原文。
条件能力 | 1 |  | 例如可对接公安核验；正式授权和接口可用后实施。
工作簿使用说明
开发功能清单 | 按功能编号筛选范围、角色、条款、依赖与验收要点；蓝色文字列用于维护评审状态、负责人和备注。
约束与验收 | 管理安全测评、国产适配、性能、授权、电子书资源、驻厂及交付等不能遗漏的非功能要求。
待确认事项 | 逐项明确保密/网络、终端、接口、题型、成绩、许可和施工边界，形成书面结论。
条款追溯 | 117项来源条款/章节映射至功能或约束；后续补充详细设计和测试证据，不将覆盖视为验收通过。
实施路线 | 保留协议24个月五阶段；月份只作连续排期示意，实际节点按合同事件和工作日计算。
P0/P1只表示建议顺序，不减少协议内交付义务。源文件未提供的规范正文、接口说明、设备清单和数据规模，不作为已知条件。技术选型、服务器配置及强防舞弊能力须经原型验证和甲方确认。
来源：《技术协议（招标文件）.docx》，第一部分“技术要求”，第1—24页；架构与验收建议详见配套Word文档。

## 开发功能清单
技术开发功能清单｜134项
P0/P1仅表示建议实施顺序，不删减协议内义务；“设计细化”非协议逐字原文，“条件能力”须具备正式授权和接口条件。
来源：《技术协议（招标文件）.docx》第一部分技术要求，24页；条款编号可回溯原文。设计与验收细化须经评审，不代表已完成或验收通过。
功能编号 | 一级模块 | 功能名称 | 开发范围 | 使用角色 | 协议条款 | 来源类型 | 实施顺序 | 前置依赖 | 建议验收要点 | 评审状态 | 负责人 | 评审备注
G-01 | 统一工作台与基础管理 | 统一工作台 | 集成题库开发、题库管理、无纸化考试和原考务入口，统一操作与业务衔接。 | 管理人员、专家、考生 | 主要指标1、4；功能概述；2.4.7 | 协议要求 | P0 | 原系统门户、身份接口 | 在统一入口完成授权功能跳转，原业务可连续使用。 | 待评审 | 待指定
G-02 | 统一工作台与基础管理 | 组织与账号映射 | 建立集团、机构、考点与人员账号映射，复用原系统已有组织身份，不另设独立主数据来源。 | 系统管理员 | 2.1.14；2.4.3；2.4.7 | 设计细化 | P0 | 组织、人员主数据 | 同一人员跨系统身份一致，停用与变更可同步验证。 | 待评审 | 待指定
G-03 | 统一工作台与基础管理 | 角色与分级授权 | 配置命题、审核、终审、题库管理、阅卷等角色及分级访问权限。 | 系统管理员 | 2.1.6；2.1.16；2.2.14 | 协议要求 | P0 | 组织、账号 | 逐角色测试可访问范围及越权阻断。 | 待评审 | 待指定
G-04 | 统一工作台与基础管理 | 资源数据权限 | 按机构、工种、等级、科目、任务和资源授权范围约束试题、试卷访问。 | 授权管理员 | 2.1.16；2.2.14 | 设计细化 | P0 | 授权范围规则 | 接口与页面共同校验权限，越权查询和导出被拒绝。 | 待评审 | 待指定
G-05 | 统一工作台与基础管理 | 统一任务待办 | 汇集命题、审核、入库、组卷、阅卷待办，保留任务来源与处理状态。 | 管理人员、专家 | 2.1.3；2.1.12—13；2.4.7 | 设计细化 | P0 | 流程与各业务任务 | 待办能进入对应任务，重复操作不产生重复业务记录。 | 待评审 | 待指定
G-06 | 统一工作台与基础管理 | 职业工种与等级 | 维护职业工种、技能等级及其编码关系，支撑分层命题、题库和考核。 | 业务管理员 | 2.1.2—3；2.2.4；2.2.16 | 协议要求 | P0 | 甲方基础编码 | 按工种和等级建立资源目录并约束选择范围。 | 待评审 | 待指定
G-07 | 统一工作台与基础管理 | 科目体系管理 | 按工种与等级维护多层级科目，支持理论与技能业务统一管理。 | 业务管理员、专家 | 2.1.2；2.1.12—13；2.2.3 | 协议要求 | P0 | 工种、等级 | 科目层级可维护，被使用科目变更有影响提示。 | 待评审 | 待指定
G-08 | 统一工作台与基础管理 | 知识结构管理 | 维护理论知识点层级、题目关联与知识结构，供命题和组卷使用。 | 题库管理员、专家 | 2.2.3—4；2.2.19 | 协议要求 | P0 | 科目目录 | 试题可按知识点检索，结构调整保持关联可追溯。 | 待评审 | 待指定
G-09 | 统一工作台与基础管理 | 专家信息库 | 维护专家基本信息、能力领域及历次任务表现，供命审和阅卷安排。 | 专家管理员 | 2.1.6；2.1.12；2.3功能概述 | 协议要求 | P0 | 专家资料及授权 | 专家档案与任务记录关联，信息变更留痕。 | 待评审 | 待指定
G-10 | 统一工作台与基础管理 | 专家授权管理 | 为专家分配科目、项目及命题、审核、终审职责，控制任务访问。 | 专家管理员 | 2.1.6；2.1.12—13 | 协议要求 | P0 | 角色、专家、科目 | 未授权专家不可访问试题；权限到期和回收可验证。 | 待评审 | 待指定
G-11 | 统一工作台与基础管理 | 专家工作量统计 | 统计命题时间、命制量、退回数、通过率及历次综合表现。 | 管理人员 | 2.1.6；2.1.12 | 协议要求 | P1 | 任务、审核记录 | 按统一统计口径核对明细与汇总结果。 | 待评审 | 待指定
G-12 | 统一工作台与基础管理 | 历史数据查询复用 | 统一查询历次任务与资源数据，支持授权范围内的历史调用。 | 管理人员、授权专家 | 2.1.10；2.1.12—13；2.1.16 | 协议要求 | P1 | 历史迁移范围 | 历史记录可按条件查询并定位原任务和版本。 | 待评审 | 待指定
D-01 | 题库开发 | 开发分类管理 | 在理论、技能开发中区分母题库、子题库和通用题库，明确任务归属。 | 开发组织方 | 2.1总述 | 协议要求 | P0 | 资源分类规则 | 三类资源均可建立开发任务并保持类别标识。 | 待评审 | 待指定
D-02 | 题库开发 | 命题计划发布 | 依据国家职业标准或企业评价规范，按工种、等级和科目制定发布计划。 | 开发组织方 | 2.1.3 | 协议要求 | P0 | 职业标准、企业规范 | 计划记录依据版本，任务与计划关联可查。 | 待评审 | 待指定
D-03 | 题库开发 | 专家匹配与任务分配 | 按工种、等级、科目匹配专家资源并分配命题、审核任务。 | 项目负责人 | 2.1.3；2.1.6 | 协议要求 | P0 | 专家能力标签 | 匹配依据和分配结果可查看，任务量可跟踪。 | 待评审 | 待指定
D-04 | 题库开发 | 标准开发流程 | 配置计划、任务分配、多轮审核、版本管理、入库等节点并自动流转。 | 开发组织方 | 2.1.3 | 协议要求 | P0 | 甲方流程与审批规则 | 节点条件、退回路径和各状态流转可演示。 | 待评审 | 待指定
D-05 | 题库开发 | 专家在线接单 | 专家在线接收任务并进入项目负责、命制、审核等工作空间。 | 命题及审题专家 | 2.1.4；2.1.13 | 协议要求 | P0 | 身份、任务分配 | 任务只对授权专家开放，接收与处理状态可查询。 | 待评审 | 待指定
D-06 | 题库开发 | 题型模板配置 | 配置10余种题型的字段、校验与评分结构；协议示例之外的题型待确认。 | 业务管理员 | 2.1.4；2.2.3 | 协议要求 | P0 | 完整题型清单 | 冻结题型矩阵，逐题型验证字段、录入、审核、入库。 | 待评审 | 待指定
D-07 | 题库开发 | 理论试题在线命制 | 按模板录入题干、选项、答案、解析等理论题内容。 | 命题专家 | 2.1.4；2.1.13 | 协议要求 | P0 | 理论题型模板 | 必填校验生效，保存后内容及格式正确。 | 待评审 | 待指定
D-08 | 题库开发 | 技能试题在线命制 | 录入实操步骤题、评分表题等，维护准备要求与评分标准。 | 技能命题专家 | 2.1.4；2.2.11；2.2.16 | 协议要求 | P0 | 技能题型、评分标准 | 题目与准备要求、考核要求、评分表关联完整。 | 待评审 | 待指定
D-09 | 题库开发 | 在线协作与意见汇总 | 命审专家在线提出修改意见，并按试题和任务自动汇总。 | 命审专家 | 2.1.5 | 协议要求 | P0 | 协作权限规则 | 意见可定位到试题，处理结果可查看。 | 待评审 | 待指定
D-10 | 题库开发 | 内容重复比例检测 | 比较命审试题内容，输出重复比例及对应的疑似重复题。 | 命审专家 | 2.1.7 | 协议要求 | P0 | 查重口径、样本集 | 固定样本可复测重复比例；匹配范围和计算口径可说明。 | 待评审 | 待指定
D-11 | 题库开发 | 重复试题处置 | 支持完全重复题剔除及高度重复题调整优化，保留处置记录。 | 命审专家 | 2.1.7 | 协议要求 | P0 | 查重阈值、权限 | 处置结果可追踪；高相似题不未经确认直接删除。 | 待评审 | 待指定
D-12 | 题库开发 | 初审处理 | 执行初审、意见记录、退回修改和重新提交。 | 初审专家 | 2.1.8 | 协议要求 | P0 | 初审规则 | 初审操作记录人员、时间与修改内容。 | 待评审 | 待指定
D-13 | 题库开发 | 复审处理 | 对初审通过题目复审，记录意见并允许退回。 | 复审专家 | 2.1.8 | 协议要求 | P0 | 复审规则 | 未经规定前置节点的题目不能直接通过复审。 | 待评审 | 待指定
D-14 | 题库开发 | 终审处理 | 对复审通过题目终审，形成入库前审核结论。 | 终审专家 | 2.1.8；2.1.13 | 协议要求 | P0 | 终审规则 | 终审结论及过程留痕，未通过题目不能直接入库。 | 待评审 | 待指定
D-15 | 题库开发 | 任务特批 | 提供任务特批入口，具体触发条件、审批人和允许范围由甲方确认。 | 授权负责人 | 2.1.13 | 协议要求 | P1 | 特批业务定义 | 特批留痕并受权限约束，不默认绕过质量与保密控制。 | 待评审 | 待指定
D-16 | 题库开发 | 审核后入库 | 对终审通过的试题执行任务入库并对接对应题库。 | 入库管理员 | 2.1.3—4；2.1.13—14 | 协议要求 | P0 | 题库接收接口 | 试题入库数量、版本与审核结论一致。 | 待评审 | 待指定
D-17 | 题库开发 | 版本管理 | 保留题目版本和变更记录，关联开发、审核及入库信息。 | 命审专家、管理员 | 2.1.3；2.1.8—9 | 协议要求 | P0 | 版本编号规则 | 新旧版本可辨识，历史引用能够定位到当时版本。 | 待评审 | 待指定
D-18 | 题库开发 | 已入库试题修订 | 根据技术更新或政策调整发起修订，重新进入审核流程。 | 题库管理员、专家 | 2.1.9 | 协议要求 | P0 | 标准更新依据 | 修订经审核后生效，不覆盖已使用试卷中的历史内容。 | 待评审 | 待指定
D-19 | 题库开发 | 任务进度跟踪 | 实时查看计划、任务及各审核阶段进度，发现积压环节。 | 开发组织方 | 2.1.3；2.1.10；2.1.12 | 协议要求 | P0 | 任务状态、时间口径 | 进度汇总与任务明细一致，可定位逾期和退回任务。 | 待评审 | 待指定
D-20 | 题库开发 | 全生命周期溯源 | 记录试题创建、修改、审核、入库及修订操作。 | 审计、业务管理员 | 2.1.8；2.1.10；2.1.13 | 协议要求 | P0 | 审计留存规则 | 由试题可追到操作者、时间、内容与任务来源。 | 待评审 | 待指定
D-21 | 题库开发 | 历史任务管理 | 查询历次计划和任务，查看对应试题、审核记录与结果。 | 开发组织方、专家 | 2.1.12—13 | 协议要求 | P1 | 历史数据范围 | 授权用户可还原历史任务及阶段处理记录。 | 待评审 | 待指定
D-22 | 题库开发 | 命题成果统计导出 | 导出命题质量、专家绩效和计划完成情况等多维报表。 | 开发组织方 | 2.1.11—12 | 协议要求 | P1 | 统计口径、模板 | 导出结果与统计页面一致，且受导出权限控制。 | 待评审 | 待指定
B-01 | 题库管理与组卷 | 理论与技能库分类 | 分别管理理论、技能资源及母库、子库、通用库。 | 题库管理员 | 2.2总述 | 协议要求 | P0 | 资源分类、权限 | 按业务类型与库类别检索、授权和使用资源。 | 待评审 | 待指定
B-02 | 题库管理与组卷 | 结构化存储与唯一标识 | 按工种、等级、科目、知识点保存理论题，技能题按工种和等级组织。 | 题库管理员 | 2.2.4；2.2.16 | 协议要求 | P0 | 数据编码、结构标准 | 每题有唯一标识，能定位目录和关联内容。 | 待评审 | 待指定
B-03 | 题库管理与组卷 | 试题检索与查看 | 按授权范围查询题型、工种、等级、科目、知识点等条件并查看详情。 | 管理员、组卷专家 | 2.2总述；2.2.8；2.2.12 | 协议要求 | P0 | 结构化标签 | 组合检索结果准确，未授权内容不被返回。 | 待评审 | 待指定
B-04 | 题库管理与组卷 | 资源动态维护 | 新增、修改、删除试题、知识点和考评标准；已用资源按版本保留历史。 | 题库管理员 | 2.1.9；2.2.19 | 协议要求 | P0 | 变更审核、删除规则 | 变更生效与历史追溯并存，不破坏历史考试记录。 | 待评审 | 待指定
B-05 | 题库管理与组卷 | 技能题转移与批量操作 | 支持技能题查看、转移和批量维护。 | 技能题库管理员 | 2.2.12 | 协议要求 | P1 | 目标库权限 | 批量操作可预览范围，结果可追溯。 | 待评审 | 待指定
B-06 | 题库管理与组卷 | Word与Excel导入 | 按约定模板批量导入现有试题，减少重复录入。 | 题库管理员 | 2.2.5 | 协议要求 | P0 | 历史样本、模板 | 已确认模板可导入，题干、答案与评分字段保持一致。 | 待评审 | 待指定
B-07 | 题库管理与组卷 | 导入合规校验 | 校验格式、必填字段和引用关系，反馈错误条目供修正。 | 题库管理员 | 2.2.5 | 协议要求 | P0 | 模板、校验规则 | 错误可定位到文件、题目和字段，失败条目不误入正式库。 | 待评审 | 待指定
B-08 | 题库管理与组卷 | 比重表与组卷规则 | 维护知识点比重、题型、难度、分值及组卷约束。 | 组卷专家 | 2.2.3；2.2.6—8；2.2.15 | 协议要求 | P0 | 组卷业务规范 | 规则可保存并被组卷与质量校验共同引用。 | 待评审 | 待指定
B-09 | 题库管理与组卷 | 固定组卷 | 专家手动选择试题，配置题型、分值和难度生成固定试卷。 | 组卷专家 | 2.2.6；2.2.8 | 协议要求 | P0 | 可用题库、规则 | 选题结果与成卷内容一致，总分与题量可核对。 | 待评审 | 待指定
B-10 | 题库管理与组卷 | 随机组卷 | 按知识点覆盖度、题型分布和难度分布自动抽题。 | 组卷专家 | 2.2.7 | 协议要求 | P0 | 题量、标签质量 | 生成结果逐项满足已确认的硬性组卷规则。 | 待评审 | 待指定
B-11 | 题库管理与组卷 | 多套试卷生成 | 按比重和约束一次生成多套试卷，记录各套质量结果。 | 组卷专家 | 2.2.7；2.2.15 | 协议要求 | P0 | 套数与重复规则 | 多套试卷均通过规则校验，失败原因明确。 | 待评审 | 待指定
B-12 | 题库管理与组卷 | 跨科目组卷 | 支持从不同科目选题并统一核验试卷结构。 | 组卷专家 | 2.2.8 | 协议要求 | P0 | 跨科目规则 | 跨科目来源、题量、分值与授权范围可验证。 | 待评审 | 待指定
B-13 | 题库管理与组卷 | 1+X+Y组卷 | 支持母库、子库、通用题库组合组卷，记录来源占比。 | 组卷专家 | 2.2.8 | 协议要求 | P0 | 三类题库使用规则 | 成卷能追溯三类题库来源且满足约定比重。 | 待评审 | 待指定
B-14 | 题库管理与组卷 | AB卷重复率控制 | 生成AB卷并自动校验、控制重复率。 | 组卷专家 | 2.2.8—9 | 协议要求 | P0 | 重复率阈值与公式 | 重复率分母和题目版本口径经确认，结果可复核。 | 待评审 | 待指定
B-15 | 题库管理与组卷 | 题目与选项打乱 | 按试卷规则打乱题序、选项序，同时保持答案与评分映射正确。 | 组卷专家 | 2.2.8 | 协议要求 | P0 | 不可打乱题型规则 | 同一试卷不同呈现顺序不影响答案判定。 | 待评审 | 待指定
B-16 | 题库管理与组卷 | 组卷质量校验 | 核验规则符合性、重复率、比重等；题库不足时提示，不静默放宽约束。 | 组卷专家 | 2.2.9；2.2.15 | 协议要求 | P0 | 统一校验器 | 可复核质量报告；规则不可满足时拒绝错误成卷。 | 待评审 | 待指定
B-17 | 题库管理与组卷 | 试卷按计划存储 | 按计划保存生成试卷，留存组卷规则及题目版本。 | 试卷管理员 | 2.2.9 | 协议要求 | P0 | 计划、版本规则 | 可按计划检索试卷并还原生成时内容。 | 待评审 | 待指定
B-18 | 题库管理与组卷 | 试卷批次配发 | 按批次、职业工种、等级向机考和传统考试配发试卷。 | 考务、试卷管理员 | 2.2.12；2.4.5 | 协议要求 | P0 | 考试批次、考点信息 | 配发对象、批次、试卷版本一致且可审计。 | 待评审 | 待指定
B-19 | 题库管理与组卷 | 试卷使用追踪 | 监控试卷使用和集团题库抽取情况，追溯资源应用过程。 | 集团、机构管理员 | 2.2.10—13 | 协议要求 | P1 | 考试使用回执 | 从考试可追至试卷、题目版本和抽取记录。 | 待评审 | 待指定
B-20 | 题库管理与组卷 | 最终试卷查看下载 | 按权限查看、下载集团题库抽取情况及各机构最终考试试卷。 | 授权管理人员 | 2.2.10 | 协议要求 | P1 | 导出审批及保密策略 | 下载内容为最终使用版本，导出有日志。 | 待评审 | 待指定
B-21 | 题库管理与组卷 | 技能题完整内容管理 | 维护正文、考生准备、考场准备、评分表及过程、结果要求。 | 技能题库管理员 | 2.2.11；2.2.16 | 协议要求 | P0 | 技能模板与标准 | 技能试卷包含执行考核所需的完整字段。 | 待评审 | 待指定
B-22 | 题库管理与组卷 | 技能模块抽题 | 按技能模块指定或随机抽题，形成现场考核试卷。 | 技能组卷专家 | 2.2.11 | 协议要求 | P0 | 技能模块体系 | 模块抽题符合配置规则，可追溯试题来源。 | 待评审 | 待指定
B-23 | 题库管理与组卷 | 实操移动评分 | 现场考评人员在移动端逐环节填写评分表并提交评分。 | 现场考评员 | 2.2.11 | 协议要求 | P0 | 移动终端与网络获批 | 授权考评员可评分，提交可核对；终端网络方案需获批。 | 待评审 | 待指定
B-24 | 题库管理与组卷 | 实操总分自动汇总 | 根据现场各环节评分自动生成考生技能总分。 | 考评员、考务 | 2.2.11 | 协议要求 | P0 | 评分规则、舍入方式 | 按确认的计分规则核算，明细与总分一致。 | 待评审 | 待指定
B-25 | 题库管理与组卷 | 线上线下试卷归集 | 按同一考生与考试归集线上作答、线下试卷或评分记录，合成完整试卷。 | 档案、考务管理员 | 2.2.20 | 协议要求 | P1 | 考生场次ID、线下资料 | 一人一场完整档案可查看；线下载体与采集方式待确认。 | 待评审 | 待指定
B-26 | 题库管理与组卷 | 电子书上传与发布 | 按类型上传电子书并发布，向授权用户提供查看学习入口。 | 资源管理员、用户 | 2.2.17 | 协议要求 | P1 | 正版电子书资源 | 发布前后可见性正确，授权用户可正常查看。 | 待评审 | 待指定
B-27 | 题库管理与组卷 | 电子书维护与追溯 | 支持下架、删除废弃电子书并保留操作日志。 | 资源管理员 | 2.2.17 | 协议要求 | P1 | 电子书授权与保留规则 | 下架后不再提供访问，历史操作仍可查询。 | 待评审 | 待指定
E-01 | 考试组织与考生端 | 考试计划生成与组织 | 支持一键形成考试计划，与原考务计划联动，避免重复维护。 | 考务管理员 | 2.3功能概述；2.4.4 | 协议要求 | P0 | 原考务主责划分 | 计划与原考务一一对应，重复同步不新增重复场次。 | 待评审 | 待指定
E-02 | 考试组织与考生端 | 考点考场与监考联动 | 灵活分配考点、考场并对接监考人员安排。 | 考务管理员 | 2.3功能概述；2.4.4 | 协议要求 | P0 | 考点及监考主数据 | 场次、考场、人员安排跨系统一致。 | 待评审 | 待指定
E-03 | 考试组织与考生端 | 配卷推送考试 | 管理人员一键配卷后推送考试，考生按授权场次进入。 | 考务管理员、考生 | 2.3.1 | 协议要求 | P0 | 试卷配发、考生名单 | 指定考生获得对应试卷，未配卷时不能开考。 | 待评审 | 待指定
E-04 | 考试组织与考生端 | PC端在线考试 | 提供PC端理论考试完整作答流程。 | 考生 | 2.3.3 | 协议要求 | P0 | 终端兼容矩阵 | 在确认的国产终端、系统和浏览器组合上通过实测。 | 待评审 | 待指定
E-05 | 考试组织与考生端 | 平板与手机考试 | 适配平板、手机在线考试及本人作答控制。 | 考生 | 2.3.3；2.3.6；2.3.12 | 协议要求 | P0 | 移动使用和网络获批 | 逐终端演示登录、核验、答题、保存及交卷。 | 待评审 | 待指定
E-06 | 考试组织与考生端 | 考前人脸身份核验 | 考前采集面部信息并验证考生身份，覆盖PC与手机。 | 考生、监考员 | 2.3.2；2.3.6 | 协议要求 | P0 | 人脸服务、数据授权 | 确认核验来源、阈值与人工复核流程后验证结果。 | 待评审 | 待指定
E-07 | 考试组织与考生端 | 考中定时人脸核验 | 按设置间隔进行考中身份核验并关联考试记录。 | 考生、监考员 | 2.3.6 | 协议要求 | P0 | 终端摄像与核验能力 | 间隔配置生效，异常有证据与人工处置入口。 | 待评审 | 待指定
E-08 | 考试组织与考生端 | 考后身份核验 | 支持考后人脸核验，记录核验时间和结果。 | 考生、监考员 | 2.3.6 | 协议要求 | P0 | 考后核验时点规则 | 考后核验结果可回溯到该次考试。 | 待评审 | 待指定
E-09 | 考试组织与考生端 | 公安身份验证适配 | 预留并在获得合法授权、正式接口及网络条件后对接公安身份验证。 | 系统管理员 | 2.3.6 | 条件能力 | P0 | 接口权限、网络审批 | 以获批接口联调验证；未获授权不得声称已接通。 | 待评审 | 待指定
E-10 | 考试组织与考生端 | IP访问范围控制 | 限制仅指定IP或IP范围内的考生作答。 | 考务、安全管理员 | 2.3.7 | 协议要求 | P0 | 考试网络地址规划 | 白名单外请求被拒绝；实际出口IP口径经确认。 | 待评审 | 待指定
E-11 | 考试组织与考生端 | 输入法适配与限制 | 适配协议列举的主流拼音、五笔输入法并执行允许清单。 | 考生、管理员 | 2.3.8 | 协议要求 | P0 | 输入法版本与许可 | 在获批系统上逐项验证安装、输入与限制行为。 | 待评审 | 待指定
E-12 | 考试组织与考生端 | 迟到与入场时间管控 | 禁止迟到超过30分钟考生作答，统一使用可信考试时间。 | 考务、考生 | 2.3.9 | 协议要求 | P0 | 时间同步、补考规则 | 覆盖迟到30分钟边界及超过边界的用例。 | 待评审 | 待指定
E-13 | 考试组织与考生端 | 最早交卷时间管控 | 禁止考试开始后15分钟内交卷。 | 考务、考生 | 2.3.9 | 协议要求 | P0 | 考试开始时间口径 | 14分59秒与15分钟等边界行为可验证。 | 待评审 | 待指定
E-14 | 考试组织与考生端 | 防切屏与离开考试环境 | 限制切屏、离开考试环境并记录相应行为。 | 考生、监考员 | 2.3.2；2.3.10 | 协议要求 | P0 | 受控终端能力 | 各端完成验证；仅事件检测不得标为强制阻断。 | 待评审 | 待指定
E-15 | 考试组织与考生端 | 非考试软件与可疑软件管控 | 限制启动非考试软件，识别并处置可疑软件。 | 安全管理员、监考员 | 2.3.10 | 协议要求 | P0 | 安全客户端与系统权限 | 按获批软件清单实测，明确阻断和告警能力。 | 待评审 | 待指定
E-16 | 考试组织与考生端 | 防截屏与防录屏 | 按协议实现PC及手机考试截屏、录屏防护。 | 安全管理员、考生 | 2.3.10 | 协议要求 | P0 | 终端能力验证、审批 | 逐操作系统和终端验证；不对未验证平台作能力承诺。 | 待评审 | 待指定
E-17 | 考试组织与考生端 | 防远程控制 | 对考试期间远程控制行为进行阻断或异常处置。 | 安全管理员、监考员 | 2.3.10 | 协议要求 | P0 | 受控终端策略 | 确认覆盖清单并完成场景测试与证据留存。 | 待评审 | 待指定
E-18 | 考试组织与考生端 | 试卷内容防复制 | 禁止复制试卷内容，控制客户端和导出通道的内容暴露。 | 考生、安全管理员 | 2.3.11 | 协议要求 | P0 | 客户端能力与策略 | 复制、粘贴、打印等配置按终端矩阵验证。 | 待评审 | 待指定
E-19 | 考试组织与考生端 | 机位自动绑定 | 建立考生、考试场次与机位绑定，异常换机按授权处理。 | 考务、监考员 | 2.3.11 | 协议要求 | P0 | 机位识别与换机规则 | 未授权机位不能继续作答，合法换机留痕。 | 待评审 | 待指定
E-20 | 考试组织与考生端 | 考试题序与选项随机化 | 考试呈现打乱题目、选项顺序并固定该考生答卷映射。 | 考生、考试服务 | 2.3.2；2.3.11 | 协议要求 | P0 | 试卷快照、随机化规则 | 续考后顺序保持一致，评分使用原始答案映射。 | 待评审 | 待指定
E-21 | 考试组织与考生端 | 字号与计算器 | 提供字号调整和考试内计算器调用，并适配手机操作。 | 考生 | 2.3.12 | 协议要求 | P1 | 允许工具清单 | 可用题型和计算器规则确认后，逐端验证操作。 | 待评审 | 待指定
E-22 | 考试组织与考生端 | 试题标记与倒计时 | 提供题目标记、答题导航及考试剩余时间提醒。 | 考生 | 2.3.12 | 协议要求 | P1 | 时间与答题状态 | 标记状态保存，倒计时与服务器时间一致。 | 待评审 | 待指定
E-23 | 考试组织与考生端 | 交卷确认与考生签字 | 提供多次交卷确认和考生签字确认，适配移动端。 | 考生 | 2.3.12 | 协议要求 | P0 | 签字方式、异常规则 | 正常交卷保留确认记录；超时或异常交卷另留原因。 | 待评审 | 待指定
E-24 | 考试组织与考生端 | 作答保存与回执 | 持续保存作答，返回持久化确认并提示未同步状态。 | 考生、考试服务 | 2.3.4 | 设计细化 | P0 | 答题存储与恢复策略 | 已确认保存的答案可恢复，失败保存能被考生识别。 | 待评审 | 待指定
E-25 | 考试组织与考生端 | PC故障恢复与续考 | 针对断电、断网、机器损坏保留答案并支持故障解除后续考。 | 考生、监考员 | 2.3.4 | 协议要求 | P0 | 应急预案、设备策略 | 断网、重启、换机等演练可恢复已确认作答，过程留痕。 | 待评审 | 待指定
E-26 | 考试组织与考生端 | 移动端断点续考 | 手机端支持恢复考试状态、已保存答案和作答进度。 | 考生、监考员 | 2.3.4 | 协议要求 | P0 | 本地安全存储策略 | 后台切换、网络中断、应用重启等获批场景通过测试。 | 待评审 | 待指定
E-27 | 考试组织与考生端 | 考试过程监控 | 监控在考、异常、交卷等状态与反作弊事件，提供授权处置记录。 | 监考、考务管理员 | 2.3功能概述；2.3.2；2.3.10 | 设计细化 | P0 | 异常处置制度 | 监控状态与业务记录一致，异常处置不直接篡改答案。 | 待评审 | 待指定
E-28 | 考试组织与考生端 | 异地同步参考 | 支持出差等人员与本地人员同场考试，保持统一时间和身份管控。 | 考务、考生 | 2.3.6 | 协议要求 | P0 | 跨域网络与保密审批 | 仅在网络和保密方案获批后验证异地场景。 | 待评审 | 待指定
M-01 | 阅卷与核分 | 客观题自动判分 | 考试结束后依据答案及规则自动核算客观题成绩。 | 考试服务、考务 | 2.3.5 | 协议要求 | P0 | 题型评分规则 | 逐题型核验正确、错误、空答及边界得分。 | 待评审 | 待指定
M-02 | 阅卷与核分 | 一判双判多判 | 支持一对一、双判和多对一等专家线上判卷。 | 阅卷管理员、专家 | 2.3.5；2.3.17 | 协议要求 | P0 | 判卷方案 | 按配置生成独立判卷任务并正确汇总。 | 待评审 | 待指定
M-03 | 阅卷与核分 | 多维阅卷入口 | 支持按试题、考生、试卷等维度组织阅卷。 | 阅卷专家 | 2.3.16 | 协议要求 | P1 | 阅卷任务模型 | 切换阅卷维度不重复核分或遗漏待评记录。 | 待评审 | 待指定
M-04 | 阅卷与核分 | 核分规则配置 | 支持权重评分、平均分和去极值平均分等规则。 | 阅卷管理员 | 2.3.15 | 协议要求 | P0 | 舍入与异常规则 | 权重、极值、精度等口径明确，样例核算一致。 | 待评审 | 待指定
M-05 | 阅卷与核分 | 评分差值阈值 | 按整卷或试题设置差值阈值，超阈值自动触发仲裁。 | 阅卷管理员 | 2.3.14 | 协议要求 | P0 | 差值定义与阈值 | 覆盖等于阈值、超过阈值及缺失评分等用例。 | 待评审 | 待指定
M-06 | 阅卷与核分 | 仲裁与退回处理 | 支持退回处理、直接仲裁并保留处理轨迹。 | 仲裁专家、管理员 | 2.3.14 | 协议要求 | P0 | 仲裁终结规则 | 触发到结案闭环可追溯，最终分形成规则明确。 | 待评审 | 待指定
M-07 | 阅卷与核分 | 仲裁人员配置 | 按题设置仲裁人员并支持自定义人数。 | 阅卷管理员 | 2.3.14 | 协议要求 | P0 | 仲裁专家资源 | 仲裁任务只对所配人员开放，人数变更可追踪。 | 待评审 | 待指定
M-08 | 阅卷与核分 | 阅卷小组管理 | 支持评分小组配置、组员调整及任务重分配。 | 阅卷管理员 | 2.3.17 | 协议要求 | P0 | 组别、授权 | 调整后待评任务正确迁移，已评记录不丢失。 | 待评审 | 待指定
M-09 | 阅卷与核分 | 专家随机分配 | 按选择的专家人数进行随机分配，组合不同判分方式。 | 阅卷管理员 | 2.3.17 | 协议要求 | P0 | 分配与回避规则 | 分配结果满足配置，任务数与答卷数可核对。 | 待评审 | 待指定
M-10 | 阅卷与核分 | 保密阅卷 | 自主启用保密阅卷，屏蔽考生身份信息。 | 阅卷管理员、专家 | 2.3.16 | 协议要求 | P0 | 身份屏蔽规则 | 页面、接口及导出均不向普通阅卷人暴露身份。 | 待评审 | 待指定
M-11 | 阅卷与核分 | 阅卷进度监控 | 按试题、专家和评分组查看判分进度。 | 阅卷管理员 | 2.3.18 | 协议要求 | P1 | 任务统计口径 | 已评、待评、仲裁数量与任务明细一致。 | 待评审 | 待指定
M-12 | 阅卷与核分 | 阅卷质量效率统计 | 呈现专家判分质量、效率并支持相关环节多维统计。 | 阅卷管理员 | 2.3.18 | 协议要求 | P1 | 质量评价口径 | 质量和效率指标定义可追溯，不使用未确认评价公式。 | 待评审 | 待指定
M-13 | 阅卷与核分 | 系统判分结果开放 | 将系统智能判分结果向评分人员开放；不默认扩展为主观题AI评分。 | 阅卷专家 | 2.3.19 | 协议要求 | P1 | 结果开放范围 | 专家能查看授权范围内系统判分结果及依据。 | 待评审 | 待指定
M-14 | 阅卷与核分 | 阅卷电子签字 | 专家判分完成后电子签字留痕。 | 阅卷专家 | 2.3.19 | 协议要求 | P0 | 签字形式、证书要求 | 签字与人员、时间、评分版本关联，可审计。 | 待评审 | 待指定
M-15 | 阅卷与核分 | 最终成绩形成 | 汇总客观题、主观题及适用的技能评分，形成可回传的成绩版本。 | 考务、核分人员 | 2.3.5；2.2.11；2.4.6 | 设计细化 | P0 | 成绩计算与发布规则 | 按确认的权重及发布规则核对总成绩，仲裁未结不误发。 | 待评审 | 待指定
A-01 | 统计分析与档案 | 命题与计划分析 | 分析命题质量、计划完成情况和任务阶段数据。 | 业务管理人员 | 2.1.11；2.4.8 | 协议要求 | P1 | 命审日志 | 报表可下钻到任务明细，时间口径一致。 | 待评审 | 待指定
A-02 | 统计分析与档案 | 专家绩效分析 | 统计专家命题时间、命制量、退回数和通过率等指标。 | 专家管理人员 | 2.1.12 | 协议要求 | P1 | 专家任务、审核记录 | 指标分母、重提和跨期口径经确认并可复算。 | 待评审 | 待指定
A-03 | 统计分析与档案 | 题库与组卷分析 | 分析资源结构、使用情况、组卷结果及比重分布。 | 题库、集团管理人员 | 2.2.13；2.4.8 | 协议要求 | P1 | 题库、试卷数据 | 可按工种、等级、科目、题型、机构等维度汇总。 | 待评审 | 待指定
A-04 | 统计分析与档案 | 考试与评分分析 | 分析考试、阅卷和评分环节的数据并提供可视化报表。 | 考务、业务管理人员 | 2.3.18；2.4.8 | 协议要求 | P1 | 考试、阅卷、成绩 | 考试统计能与正式成绩版本对应。 | 待评审 | 待指定
A-05 | 统计分析与档案 | 试卷与试题质量分析 | 依据考生答题数据评价试卷质量；具体经典测量指标及口径须确认。 | 命审专家、管理人员 | 主要指标2—3；2.3.5 | 协议要求 | P1 | 测量规程、样本口径 | 报告可追溯样本与公式，样本不足时提示不输出误导结论。 | 待评审 | 待指定
A-06 | 统计分析与档案 | 考生能力分布分析 | 从答题和成绩数据分析考生能力分布，为业务管理提供参考。 | 业务管理人员 | 2.3.5 | 协议要求 | P1 | 答题、知识结构 | 明示样本范围、题型与知识维度，不超出数据支持范围。 | 待评审 | 待指定
A-07 | 统计分析与档案 | 个人成绩与分析报告 | 交卷后展示可发布成绩、题型及知识结构得分和掌握情况分析。 | 考生 | 2.3.13 | 协议要求 | P1 | 成绩发布口径 | 客观题场景可现场出分；主观题未完成时标明待评非最终分。 | 待评审 | 待指定
A-08 | 统计分析与档案 | 全流程多维统计 | 联通资源、业务、人才、管理数据，覆盖命题至评分的统计与可视化。 | 集团、机构管理人员 | 主要指标3；2.4.8 | 协议要求 | P1 | 统一指标字典 | 报表维度和权限经确认，汇总数可与来源系统对账。 | 待评审 | 待指定
A-09 | 统计分析与档案 | 考试数据归档下载 | 归档考试数据并按权限下载，关联试卷、作答、评分与核验记录。 | 档案、考务管理员 | 2.3.20；2.2.20 | 协议要求 | P1 | 档案目录、保管期限 | 归档可校验完整性、重现考试内容，下载留痕。 | 待评审 | 待指定
I-01 | 数据对接与集成 | 人社题库开发对接 | 对接人社部题库开发相关业务数据，支持获授权范围内资源交互。 | 系统集成人员 | 主要指标5；2.4.1 | 协议要求 | P0 | 人社接口、资源授权 | 按正式接口和授权清单联调；模拟接口不等同完成外部验收。 | 待评审 | 待指定
I-02 | 数据对接与集成 | 人社题库管理与共享 | 对接人社题库管理，实现公开题库资源双向共享与一次录入、多方共用。 | 题库管理员、集成人员 | 主要指标5；2.4.1 | 协议要求 | P0 | 接口文档、网络审批 | 方向、字段、版本和共享范围可核对，未授权资源不外发。 | 待评审 | 待指定
I-03 | 数据对接与集成 | 员工信息同步 | 与集团HR字段级映射姓名、身份证号、工种代码和当前技能等级等。 | 集成、人员管理员 | 2.4.3 | 协议要求 | P0 | HR接口、主键和增量机制 | 自动同步并处理新增变更，同步前后字段值一致。 | 待评审 | 待指定
I-04 | 数据对接与集成 | 考务信息流程联动 | 对接考试计划、考场、监考人员，并按流程生成对应试题任务。 | 集成、考务管理员 | 2.4.4 | 协议要求 | P0 | 原考务流程与接口 | 计划变更、取消及重复消息有明确一致性处理。 | 待评审 | 待指定
I-05 | 数据对接与集成 | 机考试卷配发对接 | 向无纸化考试配发试卷，支持考生计算机考试。 | 集成、试卷管理员 | 2.4.5 | 协议要求 | P0 | 考试运行接口 | 接收回执、版本和考生场次一致。 | 待评审 | 待指定
I-06 | 数据对接与集成 | 传统考试试卷配发 | 提供授权下载和打印试卷，支撑现场传统考试。 | 机构考务、试卷管理员 | 2.4.5 | 协议要求 | P0 | 打印、保密审批流程 | 下载、打印内容与配发版本一致，过程可追溯。 | 待评审 | 待指定
I-07 | 数据对接与集成 | 成绩自动回传 | 将客观题、主观题核分及总成绩自动回传集团认定系统。 | 集成、成绩管理员 | 2.4.6 | 协议要求 | P0 | 认定系统接收接口 | 回执及对账一致；重试不会产生重复或错版成绩。 | 待评审 | 待指定
I-08 | 数据对接与集成 | 原系统全面融合 | 集成新建子系统与原系统，统一操作、互通数据且不影响现有业务。 | 系统管理员、业务人员 | 2.4.2；2.4.7 | 协议要求 | P0 | 原系统架构、供应商协同 | 新旧系统主流程回归通过，切换与回退有记录。 | 待评审 | 待指定
I-09 | 数据对接与集成 | 开放API与HR/OA扩展 | 提供开放API体系，支持与HR、OA等第三方系统集成。 | 系统集成人员 | 2.4.9；5.1 | 协议要求 | P1 | 第三方实际接口范围 | 接口目录、鉴权、错误码及调用样例齐备。 | 待评审 | 待指定
I-10 | 数据对接与集成 | 接口幂等重试与对账 | 为同步和回传建立业务幂等键、重试队列、失败补偿及对账台账。 | 集成管理员 | 2.4.3—7 | 设计细化 | P0 | 接口契约、主责系统 | 重复、乱序、超时与回执丢失用例不造成重复数据。 | 待评审 | 待指定
I-11 | 数据对接与集成 | 编码映射与同步审计 | 维护人员、机构、工种、场次和资源编码映射，记录接口同步状态。 | 集成管理员 | 2.4.3—7 | 设计细化 | P0 | 编码字典、字段映射 | 双向映射可追溯，异常可定位到业务对象且敏感内容脱敏。 | 待评审 | 待指定
S-01 | 安全与运行支撑 | 身份认证与会话控制 | 采用认证机制保护命审及考试入口；具体认证方案按甲方体系接入。 | 全体用户、管理员 | 2.1总述；2.1.15—16 | 协议要求 | P0 | 甲方身份认证体系 | 未登录、会话失效和越权请求被阻断。 | 待评审 | 待指定
S-02 | 安全与运行支撑 | 传输加密 | 对系统访问及数据交换采用加密通道和数据加密传输。 | 安全管理员 | 2.2.2；2.1.15 | 协议要求 | P0 | 密码方案、网络环境 | 按获批加密方案验证通道、证书和敏感字段处理。 | 待评审 | 待指定
S-03 | 安全与运行支撑 | 试题加密存储 | 对试题内容加密存储，降低数据库泄露造成的试题外泄风险。 | 安全管理员 | 2.2.14；2.1.15 | 协议要求 | P0 | 加密组件、密钥管理 | 直接访问存储介质不能得到可读试题明文。 | 待评审 | 待指定
S-04 | 安全与运行支撑 | 密钥独立管理 | 将密钥与业务数据、备份分离，支持授权使用、轮换和恢复审计。 | 安全管理员 | 2.1.15；2.2.14 | 设计细化 | P0 | 获批密钥设施 | 密钥不写入源码、普通日志或数据库同份备份。 | 待评审 | 待指定
S-05 | 安全与运行支撑 | 业务审计与追溯 | 留存命审、题库、考试、评分、导出及关键管理操作日志。 | 审计管理员 | 2.1.8、10；2.2.10、17；2.3.18—20 | 协议要求 | P0 | 留存、审计权限 | 可按人、对象、时间检索，日志不直接泄露答案或生物信息。 | 待评审 | 待指定
S-06 | 安全与运行支撑 | 敏感导出与文件管控 | 对试卷、题库和考试档案下载执行授权、审批或水印等保密控制。 | 授权业务人员、安全管理员 | 2.2.10；2.3.20；安全及保密要求 | 设计细化 | P0 | 甲方导出制度 | 获批导出策略生效，下载对象、版本和操作者可追溯。 | 待评审 | 待指定
S-07 | 安全与运行支撑 | 备份恢复与容灾 | 建立应用、业务数据、文件、配置和密钥的恢复方案，定期演练。 | 甲方运维人员 | 5.6；5.9—10；阶段五交付要求 | 协议要求 | P0 | 备份设施、恢复目标 | 按确认RPO/RTO实测恢复；答案、评分和资源版本保持一致。 | 待评审 | 待指定
S-08 | 安全与运行支撑 | 负载均衡与集群 | 应用无状态扩展，关键业务采用负载均衡与集群部署保障高可用。 | 甲方运维人员 | 5.3—4；5.9 | 协议要求 | P0 | 甲方服务器与网络 | 节点故障和高并发压测中验证服务与数据一致性。 | 待评审 | 待指定
S-09 | 安全与运行支撑 | 运行监测与告警 | 监测考试成功率、答案写入、接口积压、服务状态及资源容量。 | 甲方运维人员 | 5.3—10；6.4 | 设计细化 | P0 | 内网监测告警设施 | 异常能在甲方内网形成告警，不安装远程维护通信模块。 | 待评审 | 待指定
S-10 | 安全与运行支撑 | 配置与发布控制 | 管理配置版本、部署包、数据库脚本及回退方案，支撑甲方编译测试部署。 | 甲方运维、乙方开发 | 6.5；9.5—6 | 设计细化 | P0 | 甲方工具链与发布流程 | 甲方用交付源码和依赖可按步骤构建，模拟数据验证完成。 | 待评审 | 待指定

## 约束与验收
非功能与实施交付约束｜31项
包含国产适配、保密测评、性能、永久授权、商业许可、500本正版电子书、人员、交付和真实数据隔离等要求。
来源：《技术协议（招标文件）.docx》第一部分技术要求，24页；条款编号可回溯原文。设计与验收细化须经评审，不代表已完成或验收通过。
约束编号 | 要求主题 | 协议要求 | 规划处理（建议） | 建议验收证据 | 协议条款 | 控制节点 | 确认状态 | 负责人/备注
N-01 | 命题规程与测量依据 | 全面符合人社部命题技术规程及集团题库开发管理办法，基于经典测量学理论。 | 获取受控版本；建立条款—流程—题型—指标映射。当前附件未提供这两份规范正文。 | 提供规范版本、逐项映射及业务专家评审记录。 | 主要指标2 | 需求基线 | 待确认
N-02 | 理论与技能开发独立部署 | 理论题库开发和技能题库开发可独立部署、协同运行。 | 同一工程规范下分别打包、发布和授权；共享基础能力通过接口接入。 | 分别停启和部署两子系统，验证独立运行和协同入库。 | 2.1.1 | 架构验证 | 待确认
N-03 | 安全保密测评 | 支持信息安全体系和等级保护管理，符合安全保密规范，并通过授权机构安全保密测评。 | 测评机构、定级/密级、范围及整改边界待甲方确认；不把等保测评替代保密测评。 | 对应范围的正式测评报告及整改闭环。 | 安全及保密功能★ | 方案审批 | 待确认
N-04 | 国产化与自主知识产权 | 国产化软件、完全自主知识产权。 | 列明自研、第三方组件及授权权属；与甲方软件著作权归属统筹确认。 | 源代码、权属和授权材料；外部依赖清单。 | 4.1★；9.4；9.7 | 选型前置 | 待确认
N-05 | 终端与浏览器兼容 | 支持国产终端、国产浏览器，客户端支持IE8及以上版本兼容浏览器。 | 冻结真实终端矩阵，区分管理入口、普通答题与强防舞弊端能力。 | 每种约定组合的测试记录；例外须书面处理，不默认删除IE8要求。 | 4.3 | 原型验证 | 待确认
N-06 | 多平台兼容 | 支持协议列举的WINDOWS、Linux、HP UX、IBM AIX、SUN SOLARIS及32/64位等平台。 | 按交付设备禁用Windows条款核实可用操作系统；不把平台举例直接当生产选型。 | 兼容矩阵及逐项证据，冲突处取得甲方书面澄清。 | 4.6—7；9.3★ | 选型前置 | 待确认
N-07 | 数据库与中间件适配 | 支持常见数据库与应用服务器；支持协议列举国产数据库、中间件、服务器及操作系统。 | 以甲方清单冻结一期生产组合及其他兼容范围，提供第三方报告或案例证据。 | 覆盖Oracle、DB2、SQL Server、Tomcat、Web Sphere及约定国产组合的确认材料。 | 4.2；4.7—8 | 选型前置 | 待确认
N-08 | 纯国产虚拟部署 | 支持纯国产环境虚拟部署，并适配甲方网络和服务器。 | 优先甲方现有虚拟机体系，容器化非强制前置。 | 在获批国产虚拟化环境完成部署及故障演练。 | 4.6；4.9 | 部署验证 | 待确认
N-09 | 永久不限点授权 | 无用户点数和并发数限制，永久授权，扩展服务器不额外收费。 | 区分软件授权限制与硬件容量；配套组件许可同步核查。 | 合同授权证明、扩容演示及费用边界确认。 | 4.4—5 | 合同与验收 | 待确认
N-10 | 第三方商业软件 | 必需第三方软件由乙方免费提供，要求商用企业版本；纠纷乙方负责。 | 形成依赖、许可、期限、CPU/节点限制和著作权清单；不得默认社区版合规。 | 商用授权文件与完整许可清单；无甲方额外采购遗漏。 | 5.8 | 选型前置 | 待确认
N-11 | 2000人并发考试 | 支持2000人以上同时考试；至少支持2000人同时在线访问及考试。 | 按在线会话、活跃请求、开考和交卷峰值分别建模；500+不是替代口径。 | 2000人基准及双方确认的“以上”扩展档位实测报告。 | 2.3.1；5.4 | 性能测试 | 待确认
N-12 | 操作平均响应 | 最低国产服务器配置、网络延迟小于2ms时，功能操作平均响应不大于1秒。 | 最低配置、延迟测量点、样本和操作集需先冻结。 | 报告列明硬件、网络、数据量、负载和平均值；另报分位值但不替代合同平均值。 | 5.5 | 性能方案 | 待确认
N-13 | 页面与看板性能 | 页面加载不大于1秒，复杂看板不大于2秒，支持500+并发访问。 | 与2000人考试场景分开建用例；明确加载完成定义。 | 在确认数据量和终端网络下分别验证页面和看板。 | 5.7 | 性能测试 | 待确认
N-14 | 可用率与年故障 | 7×24服务、容灾能力；可用率≥99.9%；平均年故障时间<0.5天。 | 并列保留：99.9%按365天折算年不可用≤8.76小时，仅作解释，实际统计口径待确认。 | 监测报表、故障台账与演练记录；统一计划停机是否计入口径。 | 5.6；5.9 | 试运行及运维 | 待确认
N-15 | 故障次数与恢复 | 平均修复≤2小时；连续一年软件不可用≤3次，单次恢复≤4小时。 | 均值、单次最大值和次数分别统计，不合并成宽松单一指标。 | 故障及恢复记录、演练结果；一年考核与24个月节点衔接待确认。 | 5.6；5.10 | 试运行及运维 | 待确认
N-16 | 正版电子书资源 | 不少于500本中文优质正版电子书，含航空航天、智能制造、工业技术、人文、社科、人力资源等。 | 单列资源采购与导入工作包；授权覆盖内网部署及约定阅读人数。 | 图书目录、去重数量、合法授权及阅读抽检。 | 2.2.18 | 资源交付 | 待确认
N-17 | 禁用隐蔽恶意模块 | 不得安装隐蔽设备、模块或恶意软件。 | 交付软件组成、端口和外联清单供甲方审查。 | 成分审计、安装检查和安全检测记录。 | 9.1★ | 安全验收 | 待确认
N-18 | 禁用无线与远程维护模块 | 不得安装无线数据传输模块与远程维护通信模块。 | 与移动端、异地考试的设备和网络使用边界一并澄清；不预设公网远程运维。 | 经批准的网络拓扑及设备清单，安装和通信检查。 | 9.2★；2.2.11；2.3.3、6 | 最早前置确认 | 待确认
N-19 | 禁用Windows设备环境 | 设备严禁使用Windows8、10、11及以上和其变种操作系统。 | 本次拟交付设备不采用被禁系统，兼容清单不构成例外授权。 | 设备操作系统清单与现场核验；其余可用系统由甲方确认。 | 9.3★；4.7 | 选型前置 | 待确认
N-20 | 原型开发与甲方构建 | 在公司外基于原型平台开发；完成后由甲方编译、测试、部署。 | 乙方交源码、构建脚本、依赖、模拟数据和部署步骤；由甲方执行真实环境操作。 | 甲方独立构建、部署验证记录及交付包。 | 9.5；6.5 | 全周期 | 待确认
N-21 | 真实数据隔离 | 乙方不得接触甲方真实数据；开发、测试、实施基于模拟数据。 | 构建合成数据；甲方执行真实数据迁移和核验，仅反馈脱敏问题或模拟复现。 | 访问权限审查、数据来源说明、合成样例与操作记录。 | 9.6 | 全周期 | 待确认
N-22 | 软件著作权归甲方 | 软件著作权归甲方所有，符合正版化与保密要求。 | 确认本项目成果、既有原型、第三方组件的权属边界，避免许可与转让冲突。 | 源码交接、著作权归属及合法授权证明。 | 9.4；9.7；4.1★ | 合同与验收 | 待确认
N-23 | 项目实施管理 | 明确范围和开发实施清单，周例会、风险评估，软件工程各阶段文档齐全。 | 需求、设计、开发、测试、上线均设置评审和变更基线。 | 周报、风险台账、清单、评审及变更记录。 | 6.1—5 | 全周期 | 待确认
N-24 | 驻厂人数与稳定性 | 驻厂团队≥3人、常驻≥2人；延误风险时可提供≥5人；保持人员稳定。 | 按现场、公司外原型开发职责分工，不把最低驻厂人数当总研发配置。 | 人员台账、驻场记录、交接材料及资源补充计划。 | 7.1★；7.2 | 资源计划 | 待确认
N-25 | 项目经理及人员资质 | 经理具相关经验、2—3个实施案例和PMP；团队正式员工、本科以上、经验及社保满一年。 | 提交角色、履历、证书、社保和保密承诺材料。 | 人员资质文件及甲方审核记录。 | 7.3—4 | 进场前 | 待确认
N-26 | 人员与服务合规 | 不得转包、原则不分包；考核不合格书面通知后3日内同等数量及不低资质替换。 | 建立人员替换和知识交接预案，采购电子书/软件许可不自动等于可分包开发。 | 人员考核、替换与交接资料。 | 7.5；7.6★ | 全周期 | 待确认
N-27 | 保密及入厂纪律 | 签订保密协议、提交保密承诺，遵守甲方保密及考勤要求。 | 人员权限、介质、文档和样例均按甲方管理制度处理。 | 协议、培训、授权与入厂记录。 | 7.4；7.7—8 | 进场前及全周期 | 待确认
N-28 | 24个月与启动节点 | 24个月五阶段；合同后3工作日启动，启动后1个月调研报告，评审通过后1个月实施方案。 | 按原文相对事件计算节点；M1—M24图仅作连续排期示意。 | 经双方批准的计划及节点评审记录。 | 实施节点要求阶段一 | 立项 | 待确认
N-29 | 开发测试与缺陷时限 | 方案确认后10个月完成开发部署；开发后5工作日移交测试；严重及一般缺陷5工作日修复回归。 | 明确完成标准与缺陷等级，测试问题闭环不以口头确认替代。 | 部署交接、测试问题记录及回归证据。 | 实施节点要求阶段二、三 | 开发测试 | 待确认
N-30 | 试运行培训与最终交付 | 测试培训3个月、试运行6个月、验收3个月；试运行无重大故障、性能达标，交全套文档和源码。 | 提交用户/管理员手册、应急预案、总结、测试培训及试运行材料。 | 正式验收清单、全部归档及签署项目总结报告。 | 实施节点要求阶段三—五 | 验收 | 待确认
N-31 | 开放扩展与标准化 | 题库设计标准化、模块化、简易化、集成化；系统开放并支持功能升级扩展。 | 接口与题型插件采用版本管理；业务模块可增加、修改，数据交换不绑定单一页面实现。 | 模块扩展、接口互通及兼容回归演示。 | 2.2.1；5.1—2 | 架构及验收 | 待确认

## 待确认事项
前置决策与待确认事项｜16项
任何范围、安全例外、费用或进度变化须书面确认；保留协议要求，不用待确认状态自动降级交付。
来源：《技术协议（招标文件）.docx》第一部分技术要求，24页；条款编号可回溯原文。设计与验收细化须经评审，不代表已完成或验收通过。
议题编号 | 待确认事项 | 影响与风险 | 需形成的决策 | 建议责任方 | 协议条款 | 状态 | 确认结论/日期
Q-01 | 系统定级、密级与测评范围 | 影响部署边界、终端、人脸、接口、密码和验收，不宜用一般等保结论替代保密测评。 | 甲方明确等级/密级、目标测评机构和纳入测评的软硬件范围。 | 甲方保密/网安部门 | 安全及保密功能★ | 待确认
Q-02 | 移动、异地与禁无线模块 | 手机/平板、移动评分、异地参考与设备禁无线模块存在适用范围待澄清。 | 书面确认条款作用对象、可用设备、网络与审批方式；未获批不启用移动外联。 | 甲方保密/网安/业务部门 | 2.2.11；2.3.3、6；9.2★ | 待确认
Q-03 | IE8兼容与强防舞弊 | 协议同时要求旧浏览器兼容与多端强防舞弊，不能仅凭Web页面承诺端侧能力。 | 建立端/系统/浏览器/能力矩阵，先做原型验证；差异须书面澄清或变更。 | 甲方技术部门、乙方架构组 | 4.3；2.3.10—11 | 待确认
Q-04 | 操作系统与平台清单 | 平台兼容条款列WINDOWS等，交付设备又禁止Windows8/10/11及以上。 | 冻结实际生产组合及兼容证明范围，确认终端输入法可用组合。 | 甲方基础设施部门 | 4.6—8；9.3★；2.3.8 | 待确认
Q-05 | 人社接口实际可用性 | 协议要求双向共享，但未附端点、字段、授权、速率、开放方式或验收标准。 | 提供正式接口文档、授权和网络条件；共同确认真实联调计划。 | 甲方、人社接口责任方 | 主要指标5；2.4.1 | 待确认
Q-06 | 公安接口与人脸授权 | 未明确身份底库、公安接口资质、人脸比对方式、阈值和保存期限。 | 确认合法授权、数据流、核验来源、人工复核和删除规则。 | 甲方保密/法务/业务部门 | 2.3.6 | 待确认
Q-07 | 原系统与新增系统主责 | 缺少原系统架构、身份接口、数据字典和供应商协作边界。 | 明确员工、组织、考试计划、考生名单、成绩的主责系统及同步方向。 | 甲方、原系统及HR供应方 | 2.1.14；2.4.2—7 | 待确认
Q-08 | 题型与命题规程正文 | 只给出10余种及部分示例，未附全部题型、国家规程和集团办法。 | 确认规范受控版本、完整题型字段、题库分类与任务特批规则。 | 甲方业务、命审专家组 | 主要指标2；2.1.4、13；2.2.3 | 待确认
Q-09 | 立即出分与主观阅卷 | 交卷现场成绩报告与双判、多判、仲裁并存，最终分形成时点需界定。 | 纯客观题现场出最终分；混合卷先显示已判结果与待评状态，最终发布规则书面确认。 | 甲方考务与业务部门 | 2.3.5；2.3.13—17 | 待确认
Q-10 | 数据留存与灾备目标 | 未给出答案保存频率、RPO/RTO、备份留存和考试证据保存期。 | 冻结保存回执语义、恢复目标、密钥恢复、证据和日志保留期限。 | 甲方业务/运维/保密部门 | 2.3.4、20；5.6、9—10 | 待确认
Q-11 | 性能验收口径 | 500+和2000+并存；最低国产服务器配置、网络测点与一年考核窗口未定义。 | 分别确认考试与管理压测场景、扩展档位、数据量、时延测点和可用率统计口径。 | 甲方技术、测试与运维部门 | 2.3.1；5.4—7；5.9—10 | 待确认
Q-12 | 权属与商业许可 | 自研自主知识产权、甲方著作权及第三方商用企业版可能存在授权边界。 | 确认既有原型、定制代码、第三方组件及电子书的权利归属、许可期限和扩容限制。 | 甲方法务/采购、乙方 | 4.1、4—5；5.8；9.4、7；2.2.18 | 待确认
Q-13 | 驻厂与外部原型开发边界 | 驻厂开发实施与公司外原型开发、甲方编译部署和不接触真实数据需联合执行。 | 确认现场人员职责、隔离区、模拟数据使用、构建交付和真实数据问题复现方式。 | 甲方项目组、乙方项目组 | 7.1★；9.5—6 | 待确认
Q-14 | 历史迁移与纸质归集 | 现有数据规模、质量、附件形态及纸质试卷电子化方式未说明。 | 给出统计级规模和合成样本，甲方确定扫描/上传规则及迁移对账标准。 | 甲方业务/档案/技术部门 | 2.1.16；2.2.5、20；2.4.7 | 待确认
Q-15 | 组卷与核分细则 | 未给出1+X+Y比重、AB重复率分母、去极值人数、分数舍入和仲裁终结规则。 | 以样卷和评分实例冻结规则，形成可执行验收样例。 | 甲方专家组、考务部门 | 2.2.7—9、15；2.3.14—15 | 待确认
Q-16 | 一次性验收与一年稳定性观察 | 24个月五阶段含6个月试运行，但合同还要求连续一年故障次数考核。 | 确认一年统计起点、验收时已有证据和后续运行考核的责任衔接，不提前声称一年指标通过。 | 甲方项目/采购/运维部门 | 5.6、9—10；实施节点要求 | 待确认

## 条款追溯
协议条款追溯矩阵｜117项
覆盖条目包括编号条款及总述/阶段条目，数量不等同独立合同需求数；“已列入规划”不表示开发完成或验收通过。
来源：《技术协议（招标文件）.docx》第一部分技术要求，24页；条款编号可回溯原文。设计与验收细化须经评审，不代表已完成或验收通过。
来源条款/章节 | 要求摘要 | 对应功能/约束编号 | 规划章节 | 覆盖状态 | 详细设计/测试证据 | 评审备注
主要指标★1 | 既有系统升级与三大业务系统 | G-01；D-01—22；B-01—27；E-01—28 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
主要指标★2 | 规程、办法与经典测量学 | N-01；A-05 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
主要指标★3 | 测评信度效度与多维统计 | B-08—16；E-06—20；A-01—08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
主要指标★4 | 业务端到端与统一工作台 | G-01；I-08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
主要指标★5 | 人社双向资源共享 | I-01—02 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
功能概述 | 题库、考试、原考务一体化 | G-01；I-08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.1 | 独立部署与协同 | N-02 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.2 | 工种等级与科目层级 | G-06—07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.3 | 计划、专家匹配及流程 | D-02—04；D-17 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.4 | 专家共建与10余种题型 | D-05—08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.5 | 在线协作与意见汇总 | D-09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.6 | 专家信息任务权限工作量 | G-09—11；D-03 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.7 | 内容查重与去重 | D-10—11 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.8 | 初审复审终审与日志 | D-12—14；D-20 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.9 | 修订并重新审核 | D-18 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.10 | 进度与生命周期日志 | D-19—20 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.11 | 命题统计报表导出 | D-22；A-01 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.12 | 管理端核心功能与专家绩效 | G-07；G-09—12；D-19、21；A-02 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.13 | 专家端任务特批终审入库等 | D-05—09；D-12—17；D-20—21 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.14 | 与原认定系统资源同步 | G-02；I-08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.15 | 加密认证保障安全 | S-01—04 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.1.16 | 分层授权历史查询维护 | G-03—04；G-12；S-05 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.1 | 标准化模块化简易化集成化 | N-31 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.2 | 数据传输加密 | S-02 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.3 | 10余种题型及核心模块 | G-07—08；D-06；B-08—27 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.4 | 理论库分层与唯一标识 | B-02 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.5 | Word/Excel导入与校验 | B-06—07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.6 | 固定与随机组卷 | B-08—10 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.7 | 覆盖题型难度与多套卷 | B-10—11 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.8 | 跨科目1+X+Y与AB卷等 | B-09；B-12—15 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.9 | 重复率校验与计划存卷 | B-14；B-16—17 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.10 | 抽取追踪与最终卷下载 | B-19—20 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.11 | 技能题现场评分移动汇总 | B-21—24 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.12 | 技能题批量转移与配发 | B-05；B-18 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.13 | 题库应用多维分析 | A-03 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.14 | 角色权限与加密存储 | G-03—04；S-03 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.15 | 规则校验多套智能抽取 | B-11；B-16 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.16 | 技能题分层与考场准备 | B-02；B-21 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.17 | 电子书上传发布维护日志 | B-26—27 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.18 | 500本以上正版电子书 | N-16 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.19 | 题库实时更新维护 | B-04 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.2.20 | 同人线上线下试卷归集 | B-25；A-09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.1 | 一键配卷与2000人以上 | E-03；N-11 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.2 | 多类防舞弊 | E-06—10；E-14—20 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.3 | PC平板手机在线考试 | E-04—05 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.4 | 故障预案与PC手机续考 | E-24—26；S-07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.5 | 客观自动分与多判分析 | M-01—02；M-15；A-05—06 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.6 | 多时点核验公安与异地 | E-06—09；E-28 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.7 | IP范围限制 | E-10 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.8 | 输入法适配与限制 | E-11 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.9 | 30分钟迟到15分钟交卷 | E-12—13 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.10 | PC手机强防舞弊 | E-14—17；E-27 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.11 | 防复制机位绑定与乱序 | E-18—20 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.12 | 字号计算器标记倒计时签字 | E-21—23 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.13 | 现场成绩及个人分析 | A-07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.14 | 差值阈值与仲裁 | M-05—07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.15 | 权重平均去极值核分 | M-04 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.16 | 多维与保密阅卷 | M-03；M-10 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.17 | 随机专家与组员任务调整 | M-02；M-08—09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.18 | 阅卷进度质量效率统计 | M-11—12；A-04 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.19 | 判分结果开放及专家签字 | M-13—14 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.3.20 | 考试数据归档下载 | A-09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.1 | 人社资源共享 | I-01—02 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.2 | 原系统无缝对接 | I-08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.3 | 员工字段映射 | I-03；I-11 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.4 | 考务计划考场监考联动 | E-01—02；I-04 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.5 | 机考与传统试卷配发 | B-18；I-05—06 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.6 | 成绩自动回传 | I-07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.7 | 系统全面融合不中断 | G-01；I-08；I-10 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.8 | 全流程多维统计 | A-01—08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
2.4.9 | 开放API及HR/OA | I-09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
（三）安全及保密★ | 安全体系、等保及保密测评 | N-03；S-01—06 | 安全与合规架构 | 已列入规划；待评审验收
4.1★ | 国产软件自主知识产权 | N-04；N-22 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.2 | 国产硬软安全产品兼容 | N-07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.3 | 国产终端IE8及以上 | N-05 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.4 | 永久不限点并发授权 | N-09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.5 | 扩容服务器不另收费 | N-09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.6 | 甲方环境与兼容解决 | N-06—08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.7 | 传统平台数据库中间件 | N-06—07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.8 | 国产数据库中间件OS | N-07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
4.9 | 纯国产虚拟部署 | N-08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.1 | 开放共享集成 | N-31；I-09 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.2 | 升级与功能扩展 | N-31 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.3 | 负载均衡集群高可用 | S-08 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.4 | 至少2000同时访问考试 | N-11 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.5 | 网络<2ms平均操作≤1s | N-12 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.6 | 年故障<0.5天平均修复≤2h | N-14—15 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.7 | 页面≤1s看板≤2s及500+ | N-13 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.8 | 免费商用企业第三方软件 | N-10 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.9 | 7×24容灾与≥99.9% | N-14；S-07 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
5.10 | 一年≤3次单次恢复≤4h | N-15 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
6.1 | 软硬件实施统筹 | N-23 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
6.2 | 范围开发实施清单分解 | N-23 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
6.3 | 周例会及变更批准 | N-23 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
6.4 | 风险识别及资源预留 | N-23 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
6.5 | 软件工程全阶段文档 | N-23；S-10 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.1★ | 驻厂≥3常驻≥2风险≥5 | N-24 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.2 | 稳定与交接 | N-24 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.3 | 经理经验案例PMP | N-25 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.4 | 人员学历社保保密承诺 | N-25；N-27 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.5 | 不转包原则不分包 | N-26 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.6★ | 考核与3日换人 | N-26 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.7 | 保密协议与责任 | N-27 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
7.8 | 入厂纪律及考勤 | N-27 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
（八）总周期24个月 | 总周期24个月 | N-28 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
（八）阶段一：启动2个月 | 阶段一：启动2个月 | N-28 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
（八）阶段二：实施部署10个月 | 阶段二：实施部署10个月 | N-29 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
（八）阶段三：测试培训3个月 | 阶段三：测试培训3个月 | N-29—30 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
（八）阶段四：试运行6个月 | 阶段四：试运行6个月 | N-30 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
（八）阶段五：验收3个月 | 阶段五：验收3个月 | N-30 | 实施路线与交付 | 已列入规划；待评审验收
9.1★ | 禁隐蔽恶意设备模块 | N-17 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
9.2★ | 禁无线与远程维护模块 | N-18 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
9.3★ | 禁Windows8/10/11及以上 | N-19 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
9.4★ | 保密著作权正版化 | N-04；N-10；N-22 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
9.5 | 外部原型甲方编译测试部署 | N-20 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
9.6 | 不接触真实数据仅模拟 | N-21 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收
9.7 | 著作权归甲方 | N-22 | 功能清单/非功能约束 | 已列入规划；待评审验收

## 实施路线
实施路线｜24个月五阶段
月序为连续排期示意：2＋10＋3＋6＋3＝24个月；节点仍按协议约定的合同签订、方案确认、开发完成等事件计算。
来源：《技术协议（招标文件）》第22—23页实施节点要求；阶段内研发顺序属于规划建议，不替代正式批准计划。
阶段 | 月数 | 开始月 | 结束月 | 交付成果 | 关键约定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
项目启动 | 2 | 1 | 2 | 项目策划书、计划、需求分析报告、实施方案 | 合同后3工作日启动；启动后1个月需求调研；需求评审通过后1个月实施方案 | 1 | 1
实施与部署 | 10 | 3 | 12 | 详细方案、系统部署方案、完成开发及部署 | 方案确认后10个月；真实环境由甲方编译、测试、部署 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
测试与培训 | 3 | 13 | 15 | 测试方案/用例/报告/问题记录、培训记录 | 开发完成后5工作日移交测试；严重及一般缺陷5工作日修复并回归 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
上线试运行 | 6 | 16 | 21 | 试运行报告 | 试运行6个月；期满无重大故障、性能满足要求 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
项目验收 | 3 | 22 | 24 | 全套文档、手册、应急预案、源代码、项目总结报告 | 文档归档完毕并签署项目总结报告 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
总周期（月） | 24 |  | 核对 | 与协议24个月一致
阶段二建议迭代：M3—M4基础与架构验证；M5—M7题库开发/管理与组卷；M8—M10考试/续考/阅卷/技能评分；M11—M12集成、报表、电子书和性能预验证。
团队要求：驻厂不少于3人、常驻不少于2人；进度风险或拖期时可提供不少于5人。该要求是现场最低人数，不等同完整研发团队配置。